Administration contractante: Délégation de l'Union Européenne au Région Afrique Centrale

Programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles (ECOFAC 6)

Formulaire de demande de subvention

11e Fonds européen de développement

| # Intitulé de l'action | # Assurer un avenir durable pour le paysage Dja, ses populations et de la biodiversité. |
| --- | --- |
| # Lieu(x) de l'action | # Réserve de Faune du Dja et territoire adjacents, Cameroun |
| # Nom du demandeur chef de file | # African Wildlife Foundation (AWF) |
| # Nationalité du demandeur chef de file | # Kenyan: Fondé en 1961: Siège révisé Accord avec le gouvernement du Kenya, daté de septembre 2007 |
| # Numéro d'identification EuropeAid | # KE-2007-DRD-2711329071 |  |
| # Numéro de fichier d'entité juridique (s'il est disponible) | # 6000100104 |  |
| # Statut juridique | # Sans but lucratif |  |
| # Codemandeur | # N/a |  |
| # Entité affiliée | # N/a |  |

| Coordonnées du demandeur chef de file à utiliser dans le cadre de la présente action |  |
| --- | --- |
| Adresse postale: | African Wildlife Foundation Cameroon Country Office Case postale 5333 Rue 1.792 Bâtiment: 806-04-003 1er étage Bastos-Yaoundé Cameroun |
| Numéro de téléphone:(fixe et mobile) indicatif pays + indicatif ville + numéro | +237699035962 |
| Numéro de fax: indicatif pays + indicatif ville + numéro | +254202765030 |
| Personne de contact pour cette action: | Manfred Epanda |
| Adresse électronique de la personne de contact: | mepanda@awf.org |
| Adresse: | African Wildlife Foundation Cameroon Country Office Case postale 5333 Rue 1.792 Bâtiment: 806-04-003 1er étage Bastos-Yaoundé Cameroun |
| Site web du demandeur chef de file: | www.awf.org |

Tout changement relatif aux adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et à l'adresse e-mail doit être notifié par écrit l'administration contractante. L'administration contractante ne sera pas tenue pour responsable s'il n'est pas en mesure de contacter le demandeur.

# NOTE succincte de prÉsentation

### Résumé de l ‘action

| Titre de l ‘action: | Assurer un avenir durable pour le paysage Dja, ses populations et de la biodiversité. |
| --- | --- |
| Lieu(x) de l ‘action: | Réserve de Faune du Dja et territoire adjacents, Cameroun |
| Durée totale de l'action (mois): | 60 months |
| Contribution de l'UE demandée (montant) | EUR 1,999,965 |
| Contribution de l'UE demandée en tant que pourcentage du total des coûts éligibles de l'action (indicatif) | 90 % |
| Objectifs de l’action | La Reserve Faune Dja (RFD) et son territoire environnant fonctionnent comme un réservoir extraordinaire pour la biodiversité de l’Afrique Centrale et représente un environnement durable pour les populations riveraines dans sa périphérie. |
| Groupe(s) Cibles | Le Service de Conservation qui a la responsabilité de la gestion de la Réserve de Faune de Dja ; le MINFOF ; les communautés locales vivant à proximité de la RFD et qui dépendent largement des ressources naturelles du territoire pour leurs revenus et leur économie locale ; l’administration locale et les autorités judiciaires qui sont responsables du traitement du commerce illégal de la faune ; les entités du secteur privé gérant les concessions (exploitants les zones à multiples usage) et opérant dans les zones adjacentes à la RFD ; et les gouvernements locaux, ONG et autres parties prenantes qui peuvent aider à mettre en place un plan d'utilisation des sols équilibré et fonctionnel dans le territoire. |
| Bénéficiaires final | Globalement et régionalement, le territoire de conservation de la tri-nationale Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM), est une des régions de la forêt tropicale les plus intactes de la planète. Elle s'étend du Gabon, au Congo et en République Centrafricaine, et fait partie des grands territoires à préserver pour la conservation du Bassin du Congo. Les populations locales aussi bénéficient parce qu’ils ont besoin de la forêt pour leur Moyens de subsistance. |
| Résultats estimatifs | - Les activités socio-économiques et sectorielles dans la RFD et ses environnants, c’est-à-dire l'UTO-RFD sont coordonnées de façon intégrée dans une approche paysagère qui assure la disponibilité des services d'un écosystème durable à toutes les parties prenantes ; <0} - Les systèmes efficaces de gestion des zones protégées sont développés, renforcés, et opérationnels; <0} - {0>Les populations riveraines sont associées à la gestion intégrée des ressources naturelles et en tirent un bénéfice durable. <0} - {0>Les structures de gestion des zones protégées et leur personnel ont été renforcées; et <0} - {0>Les expériences et connaissances sont échangées et capitalisées au niveau du territoire et régional. |
| Activités | Afin de répondre immédiatement aux menaces croissantes et créer un sentiment de présence et de contrôle sur la réserve, AWF va rapidement accroître la gestion active de la conservation dans une zone centrale dans le Nord et l’Ouest de la RFD en renforçant la lutte anti-braconnage et surveillance écologique a travers le mentorat de SdC via un conseiller technique basé à Somalomo et en soutenant la gestion, équipement et formation. Cette approche concentrée permettra à AWF et à ses partenaires d'agir immédiatement sur les menaces croissantes, de cibler l'impact et de développer les meilleures pratiques qui peuvent être partagées plus largement. En même temps, AWF travaillera avec la SdC pour renforcer la gestion de la réserve et réduire les menaces provenant d'intérêts concurrents et créer une responsabilité partagée avec les parties prenantes en mobilisant les principales parties prenantes à travers l'Unité Technique Opérationnelle (UTO) afin de convenir des utilisations des terres et des ressources du territoire grâce à une planification multisectorielle participative. Le processus et la convocation régulière du Forum des Acteurs (FDA), impliquant les communautés, le secteur privé et la société civile, créeront un mécanisme qui donnera la légitimité et la parole aux parties prenantes dans les décisions relatives à la gestion des ressources dans le territoire. Ces plateformes engageront toutes les parties prenantes dans la planification et la gestion de l’aires protégées, axé sur une approche commune de résolution de problèmes qui crée un intérêt commun, une communication transparente et des systèmes de responsabilité qui sous-tendent la bonne gouvernance dans le territoire. Au fur et à mesure que la gestion du RFD sera renforcée, ces plateformes constitueront une partie essentielle du cadre institutionnel de la bonne gouvernance et aideront à gérer le territoire de manière à améliorer les objectifs de conservation. La pratique de l'inclusivité, de la responsabilité, de la transparence et de la subsidiarité seront affinées au cours de la mise en œuvre du projet, car de nouveaux projets, politiques et pratiques à l'échelle du territoire seront développés par ces organisations en utilisant la planification scientifique. Les activités spécifiques de ce projet comprennent: - Elaborer et mettre en œuvre un plan d'aménagement du territoire à l'échèle macro pour la RFD et le territoire environnant, c-à-d l’UTO-RFD - Effectuer une surveillance écologique en utilisant les nouvelles technologies comme Cyber tracker/SMART, le Delorme, les camera pièges et la plateforme pour recueillir les informations afin d'améliorer l'efficacité de la gestion adaptative et pour renseigner les stratégies; - Renforcer la lutte anti-braconnage, en formant et en équipant les éco-gardes, en élargissant la zone sous patrouille, en améliorant les systèmes de renseignement et la coopération; - Intégrer la population locale et le secteur privé dans la gestion des ressources naturelles tampons et développer des ententes de soutien financier pour soutenir le développement qui renforce la gestion de la conservation; et - Partager les leçons apprises dans l'ensemble de l’UTO-RFD et plus largement dans toute la région pour encourager la reproduction des meilleures pratiques. Les activités sont conçues pour collaborer avec les institutions locales par une approche axée sur la formation. Le renforcement des capacités sera axé sur les institutions existantes qui travaillent en coordination pour s'assurer que l'approche se maintient au-delà de la durée du projet et que les approches sont communes à tous les acteurs de la région. Tous les travaux proposés s'appuient sur le plan d’aménagement actuel de la RFD et sur les lacunes identifiées. |

1.2 Description de l'action

Informations générales

{0>This action has been prepared collaboratively by the two proposing partners, the Zoological Society of London (ZSL) and African Wildlife Foundation (AWF) based on ongoing programs in the Dja landscape and incorporating insights and priorities from the Service de Conservation of Reserve de Faune du Dja (RFD), companies operating in the periphery of the RFD, partner institutions such as Tropical Forests and Rural Development (TFRD), and local communities of Baka and Bantu people. <}75{>Cette action a été préparée par African Wildlife Foundation (AWF), en collaboration avec Zoological Society of London (ZSL) en consultation avec le MINFOF et se concentre sur la Réserve de Faune du Dja et le territoire environnant. Cette zone conserve une proportion importante des forêts humides tropicales du Bassin du Congo et des populations d'espèces emblématiques comme les éléphants de forêt d’Afrique, le Gorille des plaines de l'Ouest, le chimpanzé, le bongo et le pangolin géant. Cette action s’appuie  sur les programmes en cours dans le territoire du Dja et la prise en compte des priorités du Service de Conservation de la Réserve de Faune du Dja (RFD), les entreprises opérant dans la périphérie de la RFD, les institutions partenaires comme Tropical Forest and Rural Development (TF-RD), ainsi que les communautés locales Baka et Bantu. <0}

Objectifs de l'action

{0>The overarching objective of the action is that the RFD and surrounding landscape functions as a globally outstanding reservoir for Central African biodiversity and a sustaining environment for Cameroon’s forest dwelling people, recognising the interdependence between the ecological systems of the landscape and the faunal and floral species, as well as the human populations. <}75{>L'objectif principal de l'action est que la RFD et son territoire environnant fonctionnent comme un réservoir extraordinaire pour la biodiversité en Afrique Centrale et un environnement durable pour les sylviculteurs Camerounais, reconnaissant l'interdépendance entre les systèmes écologiques du territoire et les espèces de faune et de flore, ainsi que les populations humaines. <0}{0><}75{>L'action a été conçue en reconnaissant que la situation prévalant dans la zone ciblée est celle de la détérioration de l'intégrité des systèmes écologiques alors qu'ils sont de plus en plus induits par la pression humaine et l'économie. <0}

Parties prenantes & Consultations

{0>AWF and ZSL will work directly with those who manage and utilize natural resources of the DCL to establish a balance between economic, conservation, and livelihood priorities. <}75{>AWF travaille avec les personnes qui gèrent et utilisent les ressources naturelles de la RFD pour établir un équilibre entre la conservation, les priorités économiques et les moyens de subsistance. <0}{0><}75{>Nous travaillerons avec le SdC, le MINFOF conformément aux ententes établies dans le cadre d'un Mémorandum d'entente entre AWF et MINFOF (Annexé). Aussi nous travaillerons avec les communautés locales vivant à proximité de la RFD, le pouvoir et les autorités judiciaires qui sont responsables du traitement du trafic illégal de la faune, les entités du secteur privé gérant les concessions et opérant dans les zones adjacentes à la RFD, et les autorités locales, ONG et autres parties prenantes qui peuvent aider à mettre en place un plan d'utilisation des terres équilibré et fonctionnel dans le territoire de conservation du Dja.<0}

Activités proposées et calendrier indicatif

Au cours des 60 mois, le projet mettra en place un système pour coordonner les priorités socio-économiques et de conservation dans le territoire grâce à des plateformes intersectorielles régulièrement organisées au niveau opérationnel et politique qui fourniront un moyen de dialogue et de coordination. <0}{0><}75{><0}{0><}75{>Les activités pour assurer des systèmes de gestion des zones protégées efficaces incluent des plans de gestion de facilitation pour la RFD et le territoire environnant, l'utilisation de technologie (SMART) pour collecter des informations stratégiques et améliorer l’efficacité de la gestion, de l'anti-braconnage, de la formation et de l'équipement des éco-gardes ; le développement de la zone patrouillée de façon stratégique, l'amélioration des systèmes d'intelligence liés aux communautés, la réhabilitation des infrastructures de la RFD, et le renforcement du système de suivi écologique. <0}{0><}75{>Les activités permettant aux populations locales d'être intégrées dans la gestion des ressources naturelles et de générer des bénéfices durables incluent le design et la mise en place de systèmes comme la cueillette durable ou les produits forestiers non ligneux, ainsi que la production de cacao. <0}{0><}75{>Enfin, les activités de renforcement des structures et du personnel de gestion de la RFD sont des opportunités de formation ciblées vers les institutions locales, et pour partager les expériences dans la région avec d'autres qui participeront activement aux réunions de RAPAC. <0}{0><}75{>

#### 1.3 Pertinence de l'action

#### 1.3.1. Pertinence par rapport aux objectifs/secteurs/thèmes/priorités spécifiques de l'appel à propositions

Pertinence pour les objectifs et priorités pour ECOFAC 6

L'intervention est conçue pour aligner et exécuter ECOFAC 6 et le Programme indicatif régional (RIP) du 11e FED pour l'Afrique centrale 2014-2020 et soutient la réalisation d'un objectif spécifique 3.1 : Une gestion plus durable des ressources naturelles et en particulier des composantes 3.1.1. Gouvernance des ressources naturelles et 3.1.3 Soutien à la formation en gestion forestière et protection de l'environnement, ainsi qu'à l'Objectif spécifique 3.2: Préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles. L'objectif du programme ECOFAC 6 est de promouvoir une préservation plus efficace de la diversité et des écosystèmes fragiles par rapport aux services écosystémiques associés. Ce projet se concentre et appuie la réalisation des résultats: 1) Les activités socio-économiques et sectorielles dans les territoires concernés sont coordonnées de manière intégrée avec une approche paysagère qui assure la disponibilité durable des services écosystémiques pour les parties prenantes; 2) Des systèmes de gestion efficaces pour les aires protégées sont développés et opérationnels; 3) Les populations riveraines sont associées et bénéficient de la gestion intégrée des ressources naturelles, pour Faro selon le document de programme mais aussi en plus soutenir le résultat; et 4) les structures de gestion de l'AP et le personnel sont renforcés.

Le projet proposé est aligné sur la stratégie "Plus grand que les éléphants" de l'UE, le renforcement de la conservation in situ dans la RFD faisant partie du territoire prioritaire dans le contexte de TRIDOM. <}75{>Les activités de l'Action devront être aussi intégrées, coordonnées et construites sur les programmes en cours incluant celle de l'initiative CAWFHI (financement UE). <0}{0><}75{>Concernant CAWHFI, les activités désignées sous cette Action ont été conçues de façon à s’imbriquer spécifiquement avec les activités de financement de CAWHFI, qui se concentrent plus particulièrement sur les actions nécessaires pour aborder les menaces de la valeur universelle extraordinaire (VUE) d’un site du Patrimoine Mondial.<0}

Pertinence pour les thèmes et les secteurs

Cette action contribue à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action national pour la diversité biologique du Cameroun, qui décrit les mesures nécessaires pour réduire le taux de perte de la biodiversité nationale et assurer la durabilité à long terme des écosystèmes critiques afin de garantir, d'ici 2020, la contribution continue de la biodiversité et d'autres écosystèmes services à la création des richesses. Le projet traite des causes de la perte et de la dégradation de la biodiversité (Objectif stratégique A) en réduisant les pressions directes et indirectes sur les espèces dans le RFD, maintient et améliore le statut de la biodiversité en sauvegardant les écosystèmes, les habitats et les espèces (Objectif stratégique B) dans RFD, favorise l'utilisation durable de la biodiversité pour la création de richesse en contribuant à la réduction de la pauvreté (objectif stratégique C) et intègre la biodiversité dans la planification et le développement sectoriel et local (objectif stratégique D).

L'action contribue également aux objectifs nationaux de développement énoncés dans les Cameroun Vision 2035, en particulier en augmentant la productivité économique, en favorisant des emplois décents et en soutenant le développement rural, en particulier par les activités qui assurent la liaison des populations locales avec les marchés des PFNL et du cacao, et en créant une meilleure exploitation par le secteur privé.

#### 1.3.2. Pertinence par rapport aux besoins et contraintes particuliers du/des pays cibles, de la/des région(s) cible(s) et/ou des secteurs concernés (y compris les synergies avec d'autres initiatives de l'UE et l'absence de double emploi)

Description du contexte

La Réserve de Faune du Dja du Cameroun (Réserve de Biosphère du Dja et Site du Patrimoine Mondial de l'UNESCO) conserve un territoire naturel important (5,260 km2) des forêts humides tropicales du Bassin du Congo, qui contient toujours des populations d'espèces menacées, comme les éléphants de forêt d’Afrique, le Gorille des plaines de l'Ouest, le chimpanzé, le bongo et le pangolin géant. <0}{0><}75{>La Dja agit comme une forêt intacte dans le territoire de conservation de la tri-national Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM) qui s'étend jusqu'au Gabon, au Congo et en République Centrafricaine, et qui fait partie des grands territoires à préserver pour la conservation du Bassin du Congo dans le futur. En particulier, le corridor de forêt de Ngoyla-Mintom (830,000 hectares) est une forêt sans protection que connecte la réserve du Dja, les parcs de Minkébé, de Boumba-Bek et de Nki qui représente une zone importante dans la TRIDOM pour connectivite écologique. <0}{0><}75{>La Dja est une priorité pour la conservation et sa grande taille offre un refuge à des populations d'espèces ciblées par le commerce grandissant de la faune et sa localisation sur la bordure occidentale du TRIDOM aide à modérer la perte de l'habitat et la fragmentation de ce grand territoire. <0}{0><}75{>Les derniers refuges des éléphants des forêts d’Afrique sont particulièrement importants à ce jour car les taux de braconnage actuels représentent plus de 8% de la population mondiale, et la demande grandissante d'ivoire entraînera une menace sévère sur les éléphants dans les 15 à 20 années à venir si ces tendances ne sont pas diminuées. <0}{0><}75{>La désignation de la réserve du Dja comme zone protégée par le Cameroun aide également à maintenir sa forêt naturelle intacte en tant qu'habitat pour une biodiversité riche allant au-delà des espèces présentant un intérêt pour la conservation.

Analyse du problème

L'économie rurale du territoire du Dja a jusqu'à récemment, constitué principalement d'agriculture itinérante sur brulis ainsi que de la chasse et de la cueillette de subsistance. Malgré les efforts et les succès initiaux dans le cadre des programmes précédentes phase d’ECOFAC pour atténuer les pressions exercées par le braconnage, la pression du braconnage dans le RFD s'est accrue en raison du manque de bonne gouvernance dans les efforts de lutte contre le braconnage a laquelle s’ajoute  la corruption qui facilite les activités illégales et le manque d'alternatives économiques pour la population locale. Ces dynamiques socio-économiques et démographiques du territoire du Dja évoluent rapidement. A la suite de la crise économique au Cameroun dans les années 80, l'importance du cacao et du café en tant que cultures de rente dans les environs du Dja a diminué. La viande de brousse est donc devenue une source importante de revenus. Le commerce de la viande de brousse avec la demande centrée dans les villes voisines continue de progresser sans relâche au cours des dernières années. Parallèlement, les opérations commerciales à grande échelle autour de la réserve augmentent. Le cobalt et le nickel ont été découverts par Geovic Mining Corporation à la frontière orientale de RFD, mais semblent être paralysés avec le ralentissement actuel des prix mondiaux des produits de base, en supprimant ce développement spécifique pour le moment. Les concessions agricoles et forestières commerciales (dont environ 50% du corridor Ngoyla-Mintom) représente une importante utilisation des terres à la périphérie de la réserve, tout comme le projet hydroélectrique Hydro-Mekin de 12 MW en amont de la réserve sur la rivière Dja. Le développement contribuent à la fragmentation de l'habitat, à la dégradation des forêts et à la déforestation à la fois à partir de l'empreinte directe des opérations et des impacts indirects résultant de l'augmentation de la chasse aux habitats et de la viande de brousse le long des réseaux routiers d'accompagnement. Il y a également une augmentation du braconnage commercial pour répondre à la demande de la viande de brousse provenant des employés des opérateurs économiques.

Les principales cibles de conservation de AWF dans le territoire sont les forêts tropicales, les éléphants forestiers, les primates (chimpanzés et gorilles des plaines), les buffles forestiers et les pangolins géants, en tant qu'indicateurs de la santé des écosystèmes. Les menaces directes à ces cibles sont multiples, entrelacées et croissantes. Les menaces découlant de l'expansion de l'activité industrielle dans la région comprennent l'exploitation forestière commerciale, l'exploitation minière, l'agriculture et le développement d'infrastructures. Le braconnage commercial et le commerce illégal de la viande de brousse épuisent également les forêts de la faune sauvage et sont exacerbés par l'accès et la demande émanant des populations employés par les opérateurs économiques. Les facteurs contribuant à la mauvaise gestion de la réserve, à la pauvreté et au manque d'alternatives viables pour les communautés environnantes doivent être sérieusement adresses.

La théorie de la modification qui sous-tend le projet proposé voudrais que si SdC possède le bon équipement, le soutien et la formation, ils pourront protéger la faune à l'intérieur de la réserve et instituer des systèmes de gouvernance et de gestion qui impliquent les parties prenantes dans la gestion de la ressource ; simultanément les communautés bénéficient directement de la conservation des forêts et de la faune sauvage, les pressions exercées sur les forêts et la faune à travers les activités illégales se réduiront. Essentiellement, ce projet a été conçu pour refléter la conservation du territoire du Dja, de sorte que les actions économiques, sociales et de biodiversité entreprises par les acteurs clés (secteur privé, communautés et SdC) contribuent à la vision du Cameroun en tant que pays émergents, démocratiques et unis dans la diversité. Il s’agit de lier les activités économiques à la conservation et en établissant des systèmes de gouvernance dans le territoire qui sont responsables, transparent, et inclusifs.

{0>MINFOF and the SdC, like many protected area authorities in Africa, lack the financial and technical capacity to protect the assets they oversee and welcome effective partnerships that support their institutional role. <}75{>La MINFOF et le SdC manquent de capacités financières et de compétences techniques pour protéger à eux seul le bien. Ils sont donc disposés à accueillir des partenariats efficaces qui soutiendront leur rôle institutionnel. Les problèmes de gouvernance sont essentiels de meme que les problèmes de capacité. La gouvernance se réfère aux règles, aux processus et au comportement par lesquels les intérêts sont articulés, les ressources sont gérées et le pouvoir s'exerce dans la société. La façon dont les fonctions publiques sont menées, les ressources publiques sont gérées et les pouvoirs réglementaires publics exercés est la principale question à aborder dans ce contexte. La bonne gouvernance permet une gestion efficace de l'AP et la protection de la faune, car la conservation de la biodiversité est en grande partie une responsabilité publique. Ceci est d’autant plus vrai que la conservation est en concurrence avec d'autres utilisations des terres dans un monde de plus en plus limité en ressources. Les contraintes de gouvernance sont souvent citées comme une cause sous-jacente pour les faiblesses dans les efforts de développement en général, et les efforts de conservation de la faune en particulier,. D'autre part, les interventions et les investissements dans la construction de la bonne gouvernance par des investissements dans la biodiversité, sont l'occasion de promouvoir les principes de participation, d’inclusion, de transparence et la responsabilité qui constituent les éléments essentiels du développement durable. Ces efforts contribuent à une meilleure ‘Gouvernance sectorielle’ et des résultats plus durables dans la coopération au développement. Fondamentalement, la gouvernance est une question de souveraineté nationale, qui doit être construite avec le temps et main dans la main avec les parties prenantes impliquées dans le programme, y compris, les autorités désignées responsables du domaine de la conservation telles que le MINFOF et le SdC, les communautés locales, les autorités locales, les Chefs traditionnels, les organisations de la société civile et les opérateurs du secteur privé.

Bien que l'environnement n'ait pas été traité comme un problème uniforme au Cameroun jusqu'aux années 1980 , le Cameroun a fait des progrès considérables dans la création d'un cadre juridique solide pour la conservation de la biodiversité et l'expansion des efforts pour préserver son riche héritage. La Loi No. 94/01 fournit un cadre pour la protection de la faune sauvage et l'établissement des AP et rend explicite le droit à un environnement sain et le devoir des citoyens de protéger l'environnement. La création du MINFOF en 1992 a créé la structure institutionnelle pour la gestion de la faune et la gestion des forêts et la délimitation claire des limites entre la production, protection, et d'autres domaines. La première Stratégie nationale de biodiversité et le plan d'action (NBSAP) a été validé en 2000, mais ont fait face à des défis liés à l'évolution des tendances du développement, en particulier avec la vision 2035 qui définit un chemin de croissance et de développement et vise à stimuler la production dans des secteurs qui dépendent de la biodiversité. Ainsi, le deuxième NBSAP, validé en 2012, Établit une nouvelle orientation politique pour inverser et stopper les tendances actuelles en matière de perte de biodiversité, afin d'établir une base naturelle forte, Ceci est indispensable à la croissance de l'économie nationale et aux meilleures conditions de vie de son peuple.

En ce qui concerne le contexte plus large de la gouvernance au Cameroun, on note  des efforts pour construire une bonne gouvernance dans la plupart des domaines  Y compris les réformes institutionnelles qui accordent une participation politique gratuite (inclusion), les médias (responsabilité et transparence) et l'équilibre régional (subsidiarité). Mais la fragmentation politique a détruit un passé colonial compliqué et aggravée par la multiplicité des groupes ethniques et linguistiques et a donné une structure de gouvernance parfois clientéliste. Ce qui signifie que le pouvoir est basé sur une forme d'altruisme réciproque entre les leaders et les réseaux de partisans engagés par des intermédiaires . Un tel clientélisme est considéré par les experts comme une Première forme de responsabilité démocratique parce qu'elle repose sur une relation de réciprocité et crée une certaine responsabilité démocratique et, surtout, est conçue pour générer une participation politique de masse au moment des élections8, en particulier dans les pays où les niveaux de revenu et d'éducation sont faibles. Ces premiers germes de mouvement démocratique, lorsqu'ils sont nourris avec l'éducation et les opportunités économiques, peuvent se développer dans des systèmes plus démocratiques à mesure que les niveaux de revenus augmentent. Ainsi, les tendances sous-jacentes de la croissance économique , Une classe moyenne croissante, l'accès à l'enseignement primaire gratuit et les taux élevés d'alphabétisation  sont bien pour la transition du Cameroun vers une gouvernance plus responsable. Les pressions externes, y compris les négociations récentes avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme économique et financier de trois ans  peut accélérer cette transition avec l'introduction de mesures visant à renforcer les résultats économiques.

Bien que les tendances sous-jacentes et les cadres juridiques et institutionnels soient positifs, il subsiste des défis de gouvernance réels pour la gestion de la vie sauvage et de l'AP. Les structures et les processus actuels pour la gestion de l'AP n'incluent pas les communautés voisines et le secteur privé de manière à leur donner une légitimité et une voix.  Les communautés environnantes RFD sont pauvres et ont un accès limité aux possibilités économiques, ce qui les rends vulnérables à la corruption et incapable d'exiger la responsabilité des acteurs étatiques tels que MINFOF. Un degré élevé de dépendance à l'égard des ressources trouvées dans la nature et la dégradation des terres appartenant à des communautés signifie qu'ils comptent de plus en plus sur les AP pour leur subsistance. Dans le territoire de Dja, la plupart des ménages environnants dépendent de la viande de brousse pour leurs revenus et recourent à l'approvisionnement illégal dans la réserve, car la faune dans les zones de forêts de la périphérie devient rare. Les communautés sont donc largement considérées par SdC comme une menace et une source potentielle de braconnage et d'activités illégales. Les relations sont tendues. Lorsqu'il y a un engagement entre SdC et les communautés, il ressemble à un scenario ou le SdC essaye de faire une faveur pour les communautés en échange de la coopération des derniers.

En ce qui concerne le secteur privé, les opérateurs autour de la réserve ont été abordés pour le soutien financier au SdC ils ne regardent généralement pas l'AP comme une valeur ajoutée pour leur travail. Leurs engagements avec le Conservateur sont ad-hoc et généralement non constructif. {0>The private sector, in particular the extractive industries (logging, agroforestry and mining). <}75{>Le secteur privé, en particulier les industries d'extraction (exploitation du bois, agro-industries et mines) opérant dans la zone sont sous la contrainte des conditions d'opération en vigueur dans le secteur qui exigent les pratiques de gouvernance et de gestion sans lesquelles ils exposent aux critiques de leurs produits par les consommateurs. <0}{0><}75{>EllesElles recherchent donc un moyen d'améliorer leur réputation grâce à des efforts de conservation améliorés et d'éco-certificats, qui représentent des opportunités d’intégrer les intérêts de la conservation du territoire. <0}{0><}75{>Les opérateurs du secteur privé bénéficieront des meilleures pratiques à travers les informations liées à cette action. <0}{0><}75{>Les opérateurs d'Unité Forestière d’Aménagement bénéficieront de plans de gestion de la faune robustes et d'un renforcement du droit de la faune dans leurs concessions leur permettant de répondre plus efficacement aux exigences gouvernementales, d'être mieux notés sur les schémas de certification forestière, et d'avoir plus de contrôle sur les ressources naturelles qu'ils doivent administrer. <0}{0><}75{>De façon similaire, les entreprises minières, les agro-industries et l'opérateur du barrage de Mekin pourront travailler avec les parties prenantes pour minimiser les impacts de leur empreinte et gérer les risques pour la biodiversité spécifiques à leurs opérations. <0}

Dans la réserve, cette dynamique avec les parties prenantes environnantes, combinée à un renouvellement fréquent du personnel du SdC et des bas salaires, rendent les ecogardes plus vulnérables.  Pendant que plusieurs des écogardes font leur travail avec engagement pour la conservation, certains sont absents de leur poste tandis que d'autres sont attirés par un marché en plein essor des produits illicites d'espèces sauvages (ivoire et viande de brousse). Le braconnage vide les forêts, cela a des répercussions à long terme sur le système forestier lui-même. C’est la raison pour laquelle l’UNESCO souhaite classer la réserve ‘en danger’. Ce n’est pas l’avis du gouvernement du Cameroun manifesté pendant les réunions consécutives du Comité du patrimoine mondial.

Un des défis de cet investissement ECOFAC sera de transformer ces dynamiques. L'expérience de AWF dans la région et dans toute l'Afrique, les communautés et les opérateurs environnants du secteur privé dans les structures formalisées associées à la gestion de l'AP créent des occasions de partager de l'information, de travailler ensemble pour comprendre et résoudre les problèmes ; de créer le capital social nécessaire pour améliorer la gouvernance à travers une transparence inclusive et des systèmes responsables. L'existence de cette structure formelle permet aux communautés d'avoir une voix et une plate-forme pour s'engager dans la gouvernance des ressources naturelles. Cela a manqué à ce territoire malgré les programmes antérieurs. Les processus d'établissement des plateformes à l’échelle de l'UTO et du Forum des Acteurs (FdA) sont donc essentiels pour améliorer la gouvernance dans le territoire. L'approche consistant à engager individuellement les communautés et les opérateurs du secteur privé dans des dialogues avec le conservateur et de concentrer ces échanges sur les défis et les opportunités de la gestion du territoire, plutôt que sur les demandes de soutien financier (qui était l'approche dans les programmes précédents). Cela est conçu pour construire un sentiment de responsabilité partagé pour le territoire. Le processus de planification du territoire réunira ces acteurs dans un processus inclusif et créera l'espace pour développer une vision partagée pour assurer la durabilité de l'utilisation et de la gestion des ressources dans le territoire. Ces processus établissent un dialogue régulier et établissent les mécanismes et les pratiques d'engagement continu, y compris les structures formelles de plaintes nécessaires pour construire la compréhension et le respect mutuels. Ceci déplace les relations au-delà de la problématique de la conservation et du développement dans les territoires, où tous ceux qui sont en dehors de l’AP ne sont plus considérés comme une menace mais plutôt comme des alliés pour la conservation.

S'appuyer sur un travail antérieur

En tant que site du patrimoine mondial et une partie de l’espace TRIDOM, le Dja a reçu beaucoup de soutien au cours des années de la communauté internationale, notamment par le biais de plusieurs programmes ECOFAC précédents. Les investissements d'ECOFAC qui ont été gérés par des équipes techniques basées dans la Réserve semblent avoir eu l'impact le plus important et le plus durable, notamment ceux gérés par J. Rosseel. A l'époque, le travail a était axé sur les premiers essais pour d’utilisation du Cyber-tracker, des calculs détaillés sur les exigences pour les écogardes à faire leur travail, les appuis quotidiens et les conseils au SdC à travers une Conseiller Technique (CT) basée à Somalomo. Cela n'a pas continué dans les phases suivantes d’ECOFAC, les CT étant plus à Yaoundé que sur le terrain. Cela a entraîné un manque de concentration sur la performance.  En plus des approches “Ne touchez pas”, les écogardes se sont de plus en plus démotivés et se sont désengagés dans leurs responsabilités.

Les premiers programmes d’ECOFAC ont également mis l'accent sur l'identification des espèces et des écosystèmes d'importance et de sécurité grâce à une capacité d'application accrue. Les programmes précédents d'ECOFAC n'ont pas suffisamment abordé les problèmes de gouvernance et de la perception des communautés environnantes de la RFD ou ont investi dans la modification de ces problèmes et de la dynamique sous-jacents entre le SdC et les communautés et le secteur privé. A travers des programmes, AWF en Afrique travaille pour résoudre ces problèmes en établissant une voix légitime et l'adhésion à la conservation par des accords de quid pro quo avec les communautés et les structures et processus d'engagement formel. Ceci est différent des approches passées dans ce territoire par lequel les communautés ont reçu des dotations sans lien avec les comportements de conservation. Les communautés, grâce à des accords de quid-pro-quo qui relient l'accès au marché des PFNL et du cacao, seront encouragées à soutenir la conservation des ressources forestières et, grâce aux programmes d'éducation, comprendront l'importance de la faune comme partie intégrante du système. Mobiliser des organisations locales expérimentées pour fournir ces éléments du programme aidera à assurer la pérennité des interventions au-delà de la durée du projet. Le secteur privé, grâce à l'engagement axé sur les solutions, considérera la conservation comme une opportunité plutôt qu'un risque et valorisera les relations avec le SdC. Enraciner toutes ces interventions dans un plan clairement défini et accepté pour l'utilisation des terres et des ressources dans le territoire est la clé de la résolution des conflits historiques sur l'allocation des ressources et la création d'une pratique de prise de décision transparente et responsable.

Pertinence de la proposition aux besoins et contraintes identifiés

Ce projet répond à plusieurs de ces besoins et contraintes identifiés pour les deux institutions: SdC et MINFOF en termes de capacité de gestion de l'AP et de présence à temps plein sur le site, le dirigeant local en termes de planification, de la magistrature pour l'état de droit et les communautés locales avec des activités de sensibilisation, des moyens de subsistance, le travail et le développement. Il y aura un engagement important à travailler activement à l'amélioration de la gouvernance entre les secteurs et les groupes cibles grâce à une approche holistique et inclusive axée sur le territoire qui pourrait améliorer la planification et les processus démocratiques dans la region. AWF a été invité par MINFOF et d'autres parties prenantes à participer aux travaux de conservation et de développement dans ce territoire clé.

1.3.3. Décrire et définir les groupes cibles et bénéficiaires finaux, leurs besoins et leurs contraintes et indiquer comment l'action abordera ces besoins

Groupes cibles et bénéficiaires

Le MINFOF et le SdC, comme beaucoup d'autorités des aires protégées en Afrique, n'ont pas la capacité financière et technique de protéger les biens qu'ils supervisent et accueillent des partenariats efficaces qui leur permettent d’assurer leur rôle institutionnel. Un élément essentiel de cette action est ce soutient pour le renforcement de leur capacité et de leur leadership. Le MINFOF et SdC bénéficieront de structures de gouvernance plus solides qui devraient leur permettre d'assumer leur travail de conservation grâce à des processus participatifs multisectoriels. Les ecogardes et la direction de SdC bénéficieront de l'équipement et des fournitures ainsi que de la formation sur une gamme de pratiques de gestion de la faune et des aires protégées, y compris des enquêtes, des prises de décision adaptées, des patrouilles, de l'application des lois sur le commerce des espèces sauvages, les problèmes des droits de l'homme et le traitement des menaces.

Les populations locales, qui comprennent les groupes indigènes, sont un groupe cible clé et bénéficiaires de l'action. Les communautés font face à une pression intense sur leurs moyens de subsistance en raison de la dépendance aux ressources naturelles et des changements dans ces ressources, d'autant qu'elles dépendent des ressources pour les moyens de subsistance et les traditions culturelles. Les populations de Baka habitent les forêts et ont des traditions ancestrales profondément enracinées dans le territoire, et sont donc explicitement considérés dans le contexte des activités de subsistance et des forums participatifs dans cette Action. Les communautés Bantu et Baka vivant autour de la RFD bénéficieront d'un meilleur contrôle sur les ressources naturelles dans les zones tampons dont elles dépendent. Une plus grande voix dans les décisions de zonage des ressources naturelles et des terres, les revenus des produits forestiers non-ligneux et une réduction du commerce illégal de la faune sauvage qui déstabilise leurs communautés et les impacts sur les populations sauvages dont ils dépendent pour leur subsistance.

Le secteur privé, en particulier les industries extractives (Exploitation du bois, agro-industries  et l'exploitation minière). Les entreprises opérant dans la région sont contraintes par les conditions d'exploitation qui prévalent dans la région, y compris les pratiques de gouvernance et de gestion qui les exposent aux critiques des consommateurs de leurs produits. Ils recherchent donc un moyen d'améliorer leur réputation grâce à des efforts accrus de conservation et à l'éco-certification ; ce qui représente une opportunité unique d'aligner leurs intérêts sur la conservation du territoire. Les opérateurs du secteur privé bénéficieront de l'amélioration des pratiques d'information et de gestion découlant de l'action.

Les opérateur des UFA bénéficieront de plans robustes de gestion de la faune et renforceront l'application de la loi sur la faune dans le cadre de leurs concessions. Ce qui leur permettra de mieux répondre aux exigences du gouvernement, de se classer plus haut sur les systèmes de certification forestière et de mieux contrôler les ressources naturelles qu'ils ont la responsabilité d'administrer. De même, les entreprises minières et agro-industries et l'opérateur de barrage peuvent travailler avec les parties prenantes pour minimiser les impacts de leur empreinte et aborder les risques particuliers pour la biodiversité posés par leurs opérations.

Les autorités locales ont un rôle à jouer en matière de politique et d'application de la loi, y compris par le biais du pouvoir judiciaire, pour une poursuite efficace de la criminalité en matière de faune sauvage, au niveau économique grâce à l'attribution de concessions minières et forestières et à la sécurité. Les actions visant à améliorer l'information sur le commerce illicite de la faune sauvage (IWT) et à renforcer le système judiciaire ciblent leurs besoins, y compris la poursuite des affaires.

La communauté internationale bénéficie de la protection des forêts dans le bassin du Congo, appelé le deuxième poumon du monde et pour la VUE du site du patrimoine mondial. Cette action contribue aux efforts mondiaux visant à protéger la biodiversité et à lutter contre le changement climatique. La protection de la RFD contribue à la viabilité écologique des éléphants et des grands singes, une richesse de biodiversité unique qui disparaît rapidement et des quantités importantes de carbone qui resteront dans le sol et la végétation. De grandes étendues de forêt tropicale intacte contribuent à maintenir une précipitation régulière et abondante en influençant les conditions météorologiques locales.

1.3.4. Éléments avec une valeur ajoutée particulière

Des composants et/ou des approches spécifiques à la valeur ajoutée qui sont intégrés à la conception de ce projet, notamment l'accent mis sur l'inclusivité et les approches participatives à tous les stades de la planification et de la mise en œuvre afin de s'assurer que les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées occupent une place de choix et soutiennent activement l'inclusion des sexes marginalisés et des groupes. Les droits communautaires à la terre et aux ressources naturelles seront une caractéristique importante, ainsi que la promotion de principes clés de la bonne gouvernance. AWF favorisera et reproduira de bonnes pratiques exemplaires pour une gestion efficiente et efficace de l'AP, la conservation de la faune et la planification de l'utilisation des terres, en utilisant des outils et des systèmes reconnus tels que l'outil de surveillance et de rapports spatiaux (SMART), Marxan, Efficacité de la gestion, outil de suivi (METT), et la planification participative de l'utilisation des terres afin d'assurer une utilisation appropriée des ressources naturelles ainsi qu'un moyen de maximiser le potentiel des différentes utilisations des terres.

<0}

2. Approche du projet

2.1. Description de l'action - Intervention proposée

Ce projet a été conçu pour respecter les objectifs de conservation énoncés dans la Stratégie de territoire Dja de AWF et conformément au MOU entre AWF et le MINFOF. Il a également été conçu pour s'aligner sur deux autres projets de AWF financés dans le cadre de l'ECOFAC 6 pour fournir des œuvres similaires pour les territoires de Faro et Bili Uele au Cameroun et en RDC respectivement. Ainsi, il se concentrera sur les résultats 1-3 d'ECOFAC 6 proposés pour Dja, sous la Composante 1 pour le Cameroun à la section 5.4.1.2 du document d'action/RIP. Dans le cadre d'une approche globale, AWF se focalisera sur un domaine de base afin de concentrer ses répercussions et de construire des modèles de pratiques exemplaires dans un domaine qui a reçu très peu d'investissements. Ces pratiques peuvent être partagées avec d'autres parties prenantes autour de la réserve et augmenter par la suite. Les activités spécifiques comprennent:

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d'aménagement du territoire à l'échèle macro pour la RFD et le territoire environnant, c-à-d l’UTO-RFD

- Effectuer une surveillance écologique en utilisant les nouvelles technologies comme Cyber tracker/SMART, le Delorne, les camera pièges et la plateforme pour recueillir les informations afin d'améliorer l'efficacité de la gestion adaptative et pour renseigner les stratégies;

- Renforcer la lutte anti-braconnage, en formant et en équipant les éco-gardes, en élargissant la zone sous patrouille, en améliorant les systèmes de renseignement et la coopération;

- Intégrer la population locale et le secteur privé dans la gestion des ressources naturelles tampons et développer des ententes de soutien financier pour soutenir le développement qui renforce la gestion de la conservation; et

- Partager les leçons apprises dans l'ensemble de l’UTO-RFD et plus largement dans toute la région pour encourager la reproduction des meilleures pratiques.<}75{>

Description des activités du projet

Les résultats et les activités conçus par les partenaires après consultation des groupes et bénéficiaires cible sont groupés sous cinq résultats inter-liés:  <0}

{0>Result 1: socio-economic and sectoral activities in the UTODFR and surrounding landscape are coordinated in an integrated manner in a landscape approach that ensures the availability of sustainable ecosystem services to stakeholders; <}90{>Résultat 1 : les activités socio-économiques et sectorielles dans l'UTO-RFD sont coordonnées de façon intégrée dans une approche paysagère qui assure la disponibilité des services d'un écosystème durable à toutes les parties prenantes;<0}

{0>Result 2: effective protected area management systems are strengthened, developed and operational; <}75{>Résultat 2 : les systèmes efficaces de gestion des zones protégées sont renforcés, développés et opérationnels; <0}

{0>Result 3: the local populations are associated with the integrated management of natural resources and derive lasting benefits; <}90{>Résultat 3 : les populations riveraines sont associées à la gestion intégrée des ressources naturelles et en tirent un bénéfice durable;<0}

{0>Result 4: protected area management structures and their staff have been strengthened; and <}75{>Résultat 4 : les structures de gestion des zones protégées et leur personnel ont été renforcées; et <0}

{0>Result 5: the experiences and knowledge are exchanged and capitalized at landscape and regional level. <}89{>Résultat 5 : les expériences et connaissances sont échangées et capitalisées au niveau territoire et régional.<0}

{0>Résultat Oc1. <}100{>Résultat 1. <0}{0>Les activités socio-économiques et sectorielles dans les territoires concernés sont coordonnées d'une façon intégrée dans une perspective d'approche territoire qui assure la disponibilité durable des services écologiques pour les parties prenantes.Résultat 1 . <}100{>Les activités socio-économiques et sectorielles dans les paysages concernés sont coordonnées d'une façon intégrée dans une perspective d'approche paysage qui assure la disponibilité durable des services écologiques pour les parties prenantes.Résultat 1 . <0}{0>Les activités socio-économiques et sectorielles dans les paysages concernés sont coordonnées d'une façon intégrée dans une perspective d'approche paysage qui assure la disponibilité durable des services écologiques pour les parties prenantes . <}100{>Les activités socio-économiques et sectorielles dans les paysages concernés sont coordonnées d'une façon intégrée dans une perspective d'approche paysage qui assure la disponibilité durable des services écologiques pour les parties prenantes .<0}{0><}75{>

{0>The long term ecological health and resilience of RFD depend on intact and connected natural habitats, species populations, and ecological processes in surrounding areas as with other Congo Basin tropical forest ecosystems where species populations and ecological processes have very large area/habitat requirements to be able to be sustained over the long-term. <}75{><0}{0><}75{>Les résultats visés sont concentrés sur le lien de la gestion de la RFD aux pratiques de gestion dans le territoire plus grand en engageant les acteurs de développement environnants (Extr 1.1. et activité 1.1.1) et dans la remise en place de structures de gestion participatives aux niveaux politiques (Extr 1.2 et activités 1.2.1-1.2.3), opérationnels (Extr. <0}{0><}75{>1.3. et activités 1.3.1-1.3.4) et planification (Etr. 1.4, 1.5 et 1.6). <0}

Aux pratiques est structures de gestion, le Coordinateur Pays de AWF et le Conservateur pour visiter chaque concessionnaire privé autour la RFD afin de les instruire sur les procédés du PA et de l'UTO. Pour facilitateur un dialogue fréquent et efficace, et un partage des informations entre toutes les parties prenantes. AWF va travailler avec MINFOF pour ré-établir les comite de gestion a l’échelle de l’UTO, qui sera fonctionnel annuellement sous la présidence du Secrétaire Général du MINFOF comme forum multisectoriel pour mettre en place une vision générale de l'utilisation et de la gestion des ressources naturelles dans le territoire. Cela permettra de lier la gestion de divers éléments dans le grand territoire avec un cadre de travail cohérent. <0}{0><}75{>L'UTO sera composée de représentants des Ministères ayant des activités dans le territoire. Il s’agit notamment du Ministère de l’Eau et de l'Énergie, le Ministère de l'Économie et de la Planification, le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le Ministère de l’Elevage et des Industrie Animales et le Ministère du Tourisme et des Loisirs. <0}{0><}75{>D'autres participants incluront des représentants des opérateurs du secteur privé dans le territoire, le secteur de la conservation, les peuples autochtones, et les communautés locales. <0}{0><}75{>Les réunions initiales se concentreront sur l'exercice de planification d'utilisation des terres (activité 1.4.2) envisagé pour le territoire. Au niveau local, <0}Ades communautés locales doivent s’approprier du développement des plans d'utilisation des terres et d'activités d'utilisation des ressources équilibrés. <0}{0><}84{>AWF, avec le soutien de la ZSL, aidera le Conservateur à mettre régulièrement en place le Forum des Acteurs (FdA) pour s'assurer que les activités réalisées par chaque acteur dans le territoire soient en conformité avec le cadre de travail légal et institutionnel du Cameroun et les aspirations des peuples du territoire de la RFD. <0}{0><}90{>La FdA fournira également une surveillance et un soutien pour la prise de décision pour le programme, et un accord sur les plans de travail annuel pour la RFD. En convoquant les représentants communautaires dans une plateforme des parties prenantes en plus des représentants du secteur privé, les réunions annuelles de la FdA offriront un moyen pour le Conservateur de vérifier le progrès de la mise en place des plans de gestion, d’engager des parties prenantes clé dans les décisions sur les priorités pour les années à venir, et de bâtir un sens de responsabilité partagée pour le territoire, assurant une approche transparente et plus équitable pour gérer les problèmes de commerce illégal de la faune. <0}{0><0}

Pour ce qui est du plan d'aménagement du territoire existant, AWF vas effectuer une planification des scénarios et déterminer les liens entre les corridors et les zones protégées environnantes dans le territoire. <0}{0><0}La concentration des activités de cet objectif étant de prendre part à une utilisation multisectorielle participative de planification d'utilisation des terres. Cela est lié au processus de planification de la gestion générale pour les zones de conservation clé et met en place des scénarios pour sécuriser et gérer les corridors prioritaires et l'habitat à l'extérieur de la réserve. <0}{0><}75{>Pendant la Planification d’Utilisation des Terres (PUT), les informations disponibles sur les corridors pourront aider à prendre des décisions afin de les sécuriser et de gérer les corridors clé dans le territoire. Ce plan permettra de contribuer à l’Etude Stratégique Environnementale et Sociale permettant de qualifier et de quantifier les impacts cumulatifs des différents projets de développement et de prendre des mesures d’atténuations appropriées et des " Décalages de la biodiversité ". {0>The Government of Cameroon has, with the support of the World Heritage Committee, initiated a process of commissioning a strategic environmental assessment of development plans and projects impacting areas surrounding the RFD. <}75{>Le Gouvernement du Cameroun avec le soutien du Comité du Patrimoine Mondial, va réaliser une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) des plans de développement et projets impactant les zones qui entourent la RFD. <0}{0><}75{>Les plans détaillés de l'EES ont été développés en 2015. L’objectif des activités est donc d’assurer que le travail réalisé sous cette action et en soutien pour la gestion et la conservation de la faune dans la zone informent les processus EES. <0}{0><}75{>L'engagement du Ministère de l'Économie, de la Planification et du Développement soutiendra ce travail à un certain niveau par mandat official. Egalement, la planification des scenarios va informer l’engagement avec les acteurs du secteur privé (e.g. SFID Rougier, Pallisco, sociétés forestières SIM, Geovic, Sud Hevea et Hydro Mekin) pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et mesures d'atténuation pour la protection de la faune et la conservation en suivant les standards industriels (normes de certification, IFC Performance Standard 6 et lignes directrices du programme Business and Biodiversity Offset, etc.).<0}

{0>Résultat Oc2. <}100{>Résultat 2. <0}{0>Des systèmes de gestion efficaces des APs sont développés et opérationnels.<}100{>

{0>The RFD is core to the landscape from a conservation perspective. <}100{><0}{0><}75{>Une gestion forte des zones protégées est essentielle pour diminuer les menaces, assurer une viabilité écologique et permettre un rétablissement lorsque c'est nécessaire. <0}{0><}75{>La priorité de cette action etant de renforcer et soutenir la gestion de la RFD sur les cinq prochaines années, de mitiger les menaces grandissantes du commerce illégal de la faune, et de continuer à bâtir les bases d'une gestion forte et durable dans le futur par le MINFOF, les communautés locales et les partenaires. <0}{0><}75{>L'intégralité de ce programme est construit autour de la mise en place de systèmes pour le SdC et de construire leur capacité en tant qu'autorité appropriée pour mener la gestion de la RFD. Sous cet objectif, AWF et ZSL prendront l'initiative d'assurer que ces processus soient liés à d'autres processus dans le territoire pour assurer le lien entre le Plan d’aménagement révisé et la gestion de la zone tampon de la RFD (Extr 2.1). La m{0>Mise en place d’un système efficace de lutte anti-braconnage (recrutement, formation, équipement) à travers une approche complète : planification, action, résultats, suivi-évaluation-adaptation   afin d’augmenter de façon significative la partie de la RFD couverte par les patrouilles régulières. <}99{>ise en place d’un système efficace de lutte anti-braconnage (recrutement, formation, équipement) à travers une approche complète (Extr. 2.2), l’établissement d’une cellule "renseignement/collecte/traitement/information" au sein de l’aire protégée (Extr. 2.3), la réhabilitation des infrastructures de gestion de la Réserve (Extr 2.4), renforcer le système de suivi écologique adapté à travers toute la Réserve (Extr. 2.5), fournir un appui à l'application effective des lois relatives aux crimes de la faune et affectant le territoire Dja (Extr 2.6), et opérationnaliser systèmes de gestion à travers des formations en suivi écologique et lutte anti-braconnage.

{0>D. Williams and J. Dupain <}75{>D. Williams et J. Dupain <0}

{0>Figure 1. <}98{>Schéma 1. <0}{0><}75{>Exemple de priorisation pour des patrouilles en utilisant a) des modèles de faune b) des modèles de menaces et c) l'intersection des modèles de faune et de menaces dérivés de a. et b. <0}{0><}75{>Les modèles sont conçus a partir des observations des patrouilles SMART-CT et les images satellite des incendies et produits d'utilisation des sols.<0}{0>Etablissement d’une cellule "renseignement/ collecte / traitement / informations" au sein de l’aire protégée, afin de cibler activement les réseaux de grand braconnage et de trafic actifs dans le paysage Dja (Establishment of a cell "information / collection / treatment / information" within the protected area, in order to actively target large networks of poaching and traffic assets in the Dja landscape)<}75{><0}

{0>Ecoguard patrols and anti-poaching activities are critically important at this juncture for the future of the Dja Conservation Landscape. <}75{><0}{0><}75{>Des patrouilles régulières, systématiques et coordonnées sont essentielles pour collecter des informations sur le statut de la faune et l'activité humaine légale/illégale, neutraliser les camps de chasse et dissuader les braconniers d'opérer dans la réserve. <0}{0><}75{>Cette Action est un soutien direct au SdC, offrant des assistants et une formation technique. <0}{0><}75{>Les stratégies d’application des lois et l’anti-braconnage sont soutenues par l'approche CT/SMART permettant une prise de décision adaptative basée sur les rapports en temps réel. <0}{0><}75{>L'analyse des données sur site et leur interprétation permettent une gestion adaptative. Il est important que les écogardes aient le matériel, le soutien et les rations dont ils ont besoin pour conduire les patrouilles de façon efficace, et que tous les gestionnaires de la faune soient bien formés au suivi et à l'évaluation des informations, aux pratiques de l’application des lois de la faune, et aux opérations sur le terrain (voir schéma 1). <0}{0><}75{>AWF et la ZSL bâtiront sur leurs efforts existants et travailleront ensemble avec SdC sur une stratégie unique et coordonnée afin de soutenir le programme de gestion de la faune pour la Réserve. <0}{0><}75{>La stratégie de patrouille, le programme de suivi et d’évaluation, la collecte, gestion et analyse des données, et le programme de réponse à la menace seront un seul programme cohérent et soutenu à la fois par AWF et ZSL avec SdC.

Dans le cadre de cette stratégie, AWF et ZSL ont travaillé avec le SdC pour élaborer un aperçu complet de l'équipement nécessaire aux écogardes et concevoir un système d'approvisionnement et de distribution qui intégrera les incitations fondées sur la performance et les mesures dissuasives contre la mauvaise utilisation des ressources. L'équipement sera soigneusement surveillé par les CT pour s'assurer qu'avec les écogardes les équipement fonctionnent et sont utilisés aux fins prévues par un système de suivi approprié. Les CT sur le terrain accompagneront mais ne feront pas le travail du Conservateur. Le CT aidera le Conservateur à planifier officiellement la distribution des équipements et accroîtra l'utilisation de la photographie sur le terrain pour s'assurer que les écogardes sont toujours dans leurs uniformes.  Compte tenu du manque de motivation actuel du personnel de SdC, pour atteindre les résultats, la motivation est importante. De bons uniformes, une bonne rémunération, une bonne formation et des résultats créent un sentiment de fierté. Les primes pour la performance ont été utilisées dans d'autres territoires où AWF travaille et se sont révélées être une véritable incitation. Des formations et des échanges vers ceux qui ont réussi seront utilisés. En impliquant les éco-gardes dans les réunions, en leur fournissant un meilleur équipement et des conditions de travail, le projet s'efforcera de les rendre propriétaires du système et ainsi inciter à la performance. Avec des performances améliorées, les ecogardes forestiers peuvent recevoir une formation complémentaire, ce qui augmente leur valeur sur le marché. Le succès est également un facteur de motivation fort, et la stratégie de AWF basée sur l'expérience  Est-Africaine de se concentrer sur une zone centrale, les écogardes peuvent minimiser la situation de braconnage, dans le but d'obtenir le braconnage zéro et les niveaux initiaux de récupération de la faune, puis de travailler à partir de là. C'est plus stratégique et rentable que de se propager initialement sur une zone plus grande avec moins d’ecogarde forestier. Les cibles sont exprimées dans les zones de croissance (km2) de la zone couverte et l'efficacité de cette couverture en termes d'incidents de menaces (camps de chasse, pièges, cas de voiture, rencontres avec des braconniers). AWF estime le niveau d'effort en termes d’ecogarde forestier/km2, mais il est plus important d'identifier de nouveaux outils et approches qui améliorent l'efficacité, comme le déploiement de Delorme, les patrouilles fixes par rapport aux mobiles, les drones et CT/SMART. La création du coût de la sécurité efficace contribuera à assurer la durabilité des interventions au-delà de la vie du projet en réduisant le fardeau des coûts à long terme au gouvernement.

{0>Accurate, timely, and abundant intelligence on illegal wildlife trade activities is essential to effectively disrupt, diminish, and end poaching and trafficking of wildlife parts. <}75{>AuEn même temps, il est important d’assurer que les grands braconniers externes qui sont capturée sont poursuivis. AWF est ZSL va développer les Réseaux de Surveillance Communautaire en coordination avec les autorités de la faune, de la police, les pouvoirs judiciaires et les ONG partenaires, ainsi que les corps de renseignement international, comme INTERPOL. <0}{0><}75{>Pour

Pour renforcer le système de suivi écologique adapté à travers toute la Réserve, AWF est ZSL vont construire sur l<0}<0}{0><}75{>’approche de collecte des données de la patrouille qui est déjà standardisée, et toutes les données seront placées dans un centre de gestion et d'analyse des données. <0}{0><}75{>La modélisation spatiale offrira un aperçu additionnel qui aidera à guider la prise de décision pour les déploiements des patrouilles. <0}{0><}75{>Les modèles seront améliorés au fur et à mesure que de nouvelles informations de terrain sont disponibles. <0}{0><}75{>La couverture de la Réserve par les patrouilles sera améliorée. <0}{0><}75{>Une évaluation du statut de la faune (inventaire) sera également conduite l'année 1 pour mettre en place un repère et informer les stratégies de gestion de la faune. <0}{0><}75{>L'inventaire à l'échelle de la Réserve sera répété l'année 4. <0}{0><}75{>Ces inventaires entraînent la récolte de données sur les signes de la faune et les activités humaines grâce à des layons linéaires et des efforts de piégeage, d'appareil photo dans tous les secteurs représentatifs de la réserve. <0}{0><}75{>Un programme régulier de suivi des activités humaines/fauniques par camera piège sera également maintenu. <0}{0><}75{>Les grilles de pièges à camera piège seront régulièrement mises en place dans chacun des quatre secteurs de la réserve, les données seront analysées et les tendances seront présentées pour que des recommandations soient faites aux gestionnaires de la faune. <0}{0><}75{><0}{0><}75{>Il y aura également des camera pièges réguliers et ciblés sur plusieurs sites connus comme étant des points névralgiques pour les activités fauniques et humaines. <0}{0><}75{><0}{0><}75{>Actuellement, les données de la faune de la Dja sont inégales et n'ont pas été rassemblées avec une méthode normalisée permettant des mesures fiables des tendances et de l'abondance ou des attributs des effets de la biodiversité/braconnage pour les efforts de gestion. <0}{0><}75{>De plus, la confiance en certains signes d'identification de la faune des enquêtes précédentes reste faible. <0}{0><}75{>Des capteurs acoustiques seront testés pour leur efficacité à suivre l'impact attendu de la chasse au fusil. AWF vas concentrer ses travaux dans cette rubrique dans les secteurs nord et ouest.<0}

Pour fournir l’appui à l'application effective des lois relatives aux crimes de la faune et affectant le territoire Dja, y compris un soutien direct à la formation sur les procédures et le suivi des affaires judiciaires juridiques, <0}{0><0}la ZSL a suivi les cas pour s'assurer qu'ils soient bien pris en charge par le système judiciaire. <0}{0><}75{>Cette activité développera la capacité des agents d’application de la loi, des procureurs et des cours de justice dans la région du Dja à appliquer de façon efficace les lois de la faune liées au trafic d'espèces. AWF contribuera à ce travail en s'appuyant sur des efforts similaires mis en œuvre à travers le continent.<0}{0><}75{>AWF AWF

Pour {0>Opérationnaliser systèmes de gestion à travers des formations en suivi écologique et lutte anti-braconnage pour les agents de MINFOF, les responsables de la faune des entreprises forestières, et les éco-gardes, AWF et ZSL construira une compréhension forte, un partage des informations avec les systèmes régionaux, des communications rapides, la standardisation des protocoles et la coordination des efforts dans toutes les parties impliquées dans le suivi et l'interdiction des crimes contre la faune. <0}

{0>Résultat Oc3.<}100{>Résultat 3.<0}{0><}100{>Les populations riveraines sont associées à la gestion intégrée des ressources naturelles et en tirent un bénéfice durable. <0}{0><0}

{0>Conservation of biodiversity and sustainable ecosystem services will only be successful if local people are favourable towards the RFD and engage in low-impact natural resource utilization. <}75{>PourPour intégrer les populations riveraines dans la gestion du ressources naturelles, AWF vas établir un dialogue substantif, inclusif et régulier et offrir des options pour dériver des bénéfices importants des écosystèmes sains qui sont l'objectif de la conservation générale du territoire et des efforts de développement. <0}{0><}75{>L'Action soutiendra également les communautés afin qu'elles mettent en place une gestion des activités économiques de Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL), le développement des activités alternatives, améliorent leur sécurité alimentaire et l’égalité des genres, grâce à la mise en place solide d'une foresterie communautaire. <0}{0><}75{>Les "gardiens" de la faune et les technologies accessibles aux communautés pour récolter des informations pour la gestion des ressources naturelles  (Extr. 3.2) font partie de cette activité. <0}{0><}75{>L’ONG locale Tropical Forest and Rural Development (TF-RD) a développé, à la périphérie nord de la RFD, un modèle durable et inclusif d'implication des peuples locaux dans la commerce de cacao et des PFNL (Extr 3.1), créant un flux de revenus pour les peuples locaux et améliorant la conservation de la faune. <0}{0><}75{>Cela sera étendu à plus de communautés via cette Action. <0}

<0}{0><}75{>Actuellement, les huiles essentielles venant des fruits et graines des arbres de la forêt tropicale, préparées selon les spécifications des industries internationales, se révèlent être assez réussies et nous construisons et développons cette approche à de nouvelles communautés à la périphérie de la Réserve. <0}{0><}75{>AWF a mis en place une évaluation des opportunités et options de l'éco-tourisme pour la RFD dans le secteur Nord. <0}{0><}75{>AuEn même temps, ces communautés seront approchées et intégrées dans le réseau RSC après leur consentement via un processus de Consentement Préalable et Eclairé (CPE) et mettra en place des programmes de prise de conscience dans les écoles localisées dans les communautés en bordure de la RFD et réalisés par TF-RD. <0}{0><}75{>La transmission du programme inclura l'explication des lois de conservation, la valeur de protection des espèces clé, les relations améliorées entre les communautés et la RFD, les formations, les matériaux et les tours d'exposition. <0}{0><}75{>

{0>Résultat Oc4.<}100{>Résultat 4.<0}{0>Les structures de gestion des AP et leur staff sont renforcés

{0>Capacity-building for protected area ecoguards and managers will involve strengthening management structures and decision-making processes through training in collaboration with Ecole de Faune Garoua (EFG) as a regional center of excellence. <}75{>Plus de capacités pour les écogardes et les gestionnaires des zones protégées engendrera des structures de gestion et des procédés de prise de décisions renforcés grâce à une formation en collaboration avec l'École de Faune Garoua (EFG) comme centre régional d'excellence. <0}{0><}75{>La formation aura lieu in situ et sera conçue autour des besoins identifiés par les équipes AWF et ZSL lors de leurs travaux avec la SdC. <0}{0><}75{>African Ape Initiative de AWF offre un soutien direct aux gestionnaires des AP afin d'améliorer sa gestion. <0}{0><}75{>Un programme d'échange entre le Cameroun, la RDC et le Sénégal est actuellement en cours. <0}{0><}75{>Cet effort se poursuivra dans le cadre de cette action. <0}

{0>Résultat Oc5.<}100{>Résultat 5.<0}{0>Les expériences et connaissances sont échangées et capitalisées au niveau territoire et régional

{0> Apprendre des programmes de travail similaires dans la région et partager les leçons apprises est une responsabilité importante de l'action globale. <}75{><0}{0><}75{>AWF et ZSL tâcheront de développer des articles sur les leçons apprises, capturant les méthodologies utilisées dans ce programme, ainsi que les résultats. <0}{0><}75{>Les sujets principaux incluent : planification au niveau macro, méthodes de suivi anti-braconnage et écologiques, résultats et succès, tendances de la faune, extraction des ressources, mitigation dans les zones périphériques de la biodiversité et engagement, autonomisation des communautés dépendant des forêts. <0}AAWF et ZSL vont participent et bénéficient des activités transversales coordonnées par Réseau de Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC). En plus, AWF assurera le rapportage vers le bureau régional d'ECOFAC et le partager des renseignements sur le braconnage avec des organismes internationales d'interdiction des crimes comme l'UNODC (Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime) et d’échanger des informations avec CEDAMM.<0}

Collaboration et coordination avec les tiers

Forêt tropicale et développement rural

Tropical Forest and Rural Development (TF-RD) est une ONG camerounaise qui aide les communautés locales à se développer et à devenir plus résiliente grâce à des interventions telles que le soutien la micro- entreprise, la mise en place des agro-forets à base de cacao, enrichies au bananier plantain et aux arbres fruitiers locaux, les services de vulgarisation agricole, le renforcement du pouvoir de négociation et l'accès aux marchés par des structures coopératives et des Groupe d’intérêts Communautaire (GIC). TF-RD travaille avec les communautés nord de la réserve de biosphère de Dja depuis une dizaine d’année. TF-RD est un partenaire essentiel de AWF pour la mise en œuvre des composantes des moyens de subsistance du projet qui est basé sur la mise en place des agro-forets suivant les 10 principes de certification de Rainforest Alliance. Le plan consiste à reproduire les travaux existants de TF-RD avec les 108 agriculteurs membres de la coopérative actuelle qui ont collecté et transformer 1500 kg de Moabi, 3500 kg de mangue sauvage, 1000 kg de Njansang et 25 000 kg de cacao. Les producteurs dans 2 des 4 secteurs du bassin versant de Malen 5 et Bifolone village pygmée. Le Moabi est une production biannuelle, et la diversification dans une partie plus large du territoire est importante pour maintenir un niveau de production constant. Six nouveaux PFNL identifiés par TF-RD sont rechercher sur le marché national et international et leur valorisation se fera dans le cadre de cette action en plus de ceux déjà exploités.

Société Zoologique de Londres

AWF et ZSL travaillent ensemble pour soutenir le Service de Conservation de la Réserve de Faune du Dja (RFD), les communautés et les entreprises travaillant dans le territoire environnant. AWF et ZSL apportent chacun un ensemble spécifique d'expertise au programme et le travail combiné des deux institutions dans RFD et le territoire environnant offre l'occasion de démontrer comment une approche collaborative peut apporter des avantages tangibles et soutenus pour la faune, les communautés locales, le secteur privé et l'organisme gouvernemental responsable de la gestion des aires protégées. La période de conception conjointe de plusieurs propositions pour le territoire du Dja, notamment le programme CAWHFI dirigé par l'UNESCO et financé par l'UE, et le programme ECOFAC 6, a permis à AWF et à ZSL d'explorer pleinement les forces de chaque institution et de comprendre comment chacune contribue pour un ensemble complet d'interventions dans le RFD et le territoire. Ce document décrit les spécificités de cette collaboration, y compris l'approche globale et les structures de collaboration, les rôles dans la création d'approches harmonisées aux interventions techniques et méthodologiques, et les spécificités des interventions planifiées sous ECOFAC6.

La coordination de l'approche stratégique globale et de l'ensemble complet des activités dans le territoire du Dja plus large est importante pour que les objectifs de gestion de la conservation et de l'écosystème soient atteints et durables au fil du temps et afin d'assurer l'efficacité des coûts et des programmes et l'effet de levier des différents éléments du programme. AWF et ZSL vont et continueront à coordonner les activités afin d'assurer une complémentarité géographique et méthodologique en s'assurant notamment que les activités nécessitant un système et une approche unique sont conçues et mises en œuvre de manière collaborative. On peut à cet effet citer : les patrouilles des zones protégées et la gestion de l'information, la surveillance de la faune et des menaces humaines dans la réserve, la surveillance illégale du commerce des espèces sauvages et la réponse à travers le territoire et les réseaux de surveillance communautaire. Le SdC est responsable de manière générale des activités au sein de RFD telles qu'énoncées dans le Plan de gestion général et pour le système de gouvernance qui engage les acteurs du territoire (FdA). Le MINFOF, en tant que parti responsable des forêts, de la faune et des aires protégées au Cameroun, est globalement responsable du système de gouvernance au niveau de UTO qui engage d'autres ministères importants qui définissent ensemble la direction et la planification du développement dans le territoire.

La coordination efficace entre les équipes de terrain AWF et ZSL, basée sur les commentaires et les conseils du MINFOF et d'autres partenaires pertinents, est déjà en cours, fournissant les bases de la collaboration à l'avenir. Sur la base d'un principe et d'une pratique de subsidiarité, cette collaboration repose sur une base de collaboration pratique pour la mise en œuvre sur le terrain (schéma 2). Le personnel de terrain du projet, les représentants des pays et les partenaires clés se réuniront trimestriellement pour évaluer les progrès de l'ensemble du programme et des activités spécifiques, la coordination, les défis et les besoins d'adaptation, le cas échéant. Pour faciliter la coordination, les deux organisations aborderont la gestion de projet en fonction des principes de “Planifier/ Faire / Vérifier / exécuter”. Le modèle et l'approche du partenariat pour la mise en œuvre et la gestion adaptative des projets voudraient être simples. Ces approches valorisent les actes de planification et de gestion, qui sont des éléments essentiels pour effectuer la mise en œuvre du projet. AWF et ZSL reconnaissent leur obligation d'être transparent et de coordonner les activités avec le SdC de la RFD.

Pour illustrer la collaboration entre AWF et ZSL déjà en cours, nous avons à ce jour:

•       Créer une base de données partagée pour toutes les informations recueillies sur les patrouilles dans les quatre antennes;
•       Harmoniser la méthodologie pour la collecte de données par patrouille dans toutes les quatre antennes;
•       Accepter l’organiser conjointe des formations futures d'eco gardes sur l'approche SMART;
•       Assurer une collaboration pour le rapportage conjoint pour les livrables attendus dans le cadre de  CAWHFI;
•       Mis en place un processus d'approvisionnement pour assurer l'harmonisation des normes d'équipement dans la réserve et pour créer des gains d'efficacité dans les achats et les décaissements;
•      Participer aux réunions mensuelles de coordination avec le Conservateur dans la Réserve et les réunions trimestrielles à Yaoundé.

Schéma 2. Aperçu du mécanisme de coordination entre AWF et ZSL pour les activités dans et autour de DFR.

Rôles dans la création d'approches harmonisées aux interventions techniques et méthodologiques

Chaque organisation sera responsable des activités, des livrables et des budgets associés contractés. Toutefois, plusieurs activités permettront aux deux organismes de contribuer de manière significative à leur mise en œuvre, par exemple les patrouilles efficaces de la réserve. Ce qui signifie que chaque organisation rendra compte des progrès collectifs et de leur contribution au financement et à la livraison dans de tels cas. Pour les activités ou AWF ou ZSL prennent l'initiative, l'autre organisation aura l'opportunité de s'engager dans des processus pertinents, tels que des ateliers, et une contribution substantielle de données, d'approche ou d'évaluation. Par exemple, les projets de planification de l'utilisation des terres et des plans de gestion des aires protégées bénéficieront des contributions des deux organisations, mais seront dirigés par l’African Wildlife Foundation. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de chaque élément du programme de travail et comment AWF, ZSL et MINFOF/SdC contribueront à la livraison sur le programme ECOFAC6.

|  | Deliverables | AWF | ZSL | MINFOF/SdC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1. Les activités socio-économiques et sectorielles dans les territoires concernés sont coordonnées de façon intégrée dans une approche en perspective du territoire qui assure la disponibilité durable des services écosystémiques aux parties prenantes. | Engager les acteurs dans le territoire à travers l'UTO et FdA (Extr. 1.1., 1.2., 1.3.) | Coordination sur messagerie, langage cohérent et une approche cohérente. |  |  |
|  |  | Faciliter le MINFOF / SdC pour engager les acteurs impliqués dans l'UTO et FdA et pour convoquer l'UTO et FdA | Coordonner l'engagement avec les acteurs où il existe un engagement et assurer une messagerie cohérente. | Diriger dans la participation des acteurs impliqués et lors de la convocation de l'UTO et Forum de Acteurs (FdA). |
|  | Plan de conservation et de développement dans le territoire (Extr. 1.4., 1.5.) | Coordination sur qui est à la table, le processus et la portée de la planification. |  |  |
|  |  | Diriger en conseillant le MINFOF / SdC sur la portée de la planification du territoire et faciliter le processus de génération de scénarios pour les configurations d'utilisation des terres paysagères qui répondent aux objectifs convenus de subsistance / secteur privé, conservation et services écosystémiques. | Contribuer à définir la portée du territoire et à fournir des données sur les objectifs de conservation, les utilisations du territoire et les menaces. | Convoquer les parties prenantes du territoire pour le processus et décider de la portée de l'exercice |
|  | Soutien aux acteurs du secteur privé à la périphérie du DFR (Extr. 1.6). | Diriger l'engagement avec Sud Hevea et Hydro Mekin en coordination avec le travail de ZSL sous CAWHFI. | Diriger l'engagement avec les entreprises forestières. | Assurer la cohérence avec les processus GMF DFR et les processus UTO et FdA. |
|  |  | Vérifiez régulièrement les processus, les problèmes et la connectivité entre les acteurs. |  |  |
| Résultat 2. Des systèmes efficaces de gestion des zones protégées sont développés et opérationnels. | Stratégie et mise en œuvre anti-braconnage (Extr. 2.2., 2.3., 2.4.) | S'appuyer sur une approche collaborative existante. 1. Norme de procédure convenue pour les patrouilles 2. Vision unifiée sur le niveau de dotation et l'équipement nécessaires en fonction de la table des équipements. 3. GMP en tant que processus global. 4. Approche coordonnée de la mise en œuvre. |  |  |
|  |  | Faciliter la mise en œuvre de la stratégie de SdC. | Faciliter la mise en œuvre de la stratégie SdC de la base TA de ZSL | Mise en œuvre générale, coordination et direction. |
|  |  | Contrôle régulier et assistance contre les surtensions au moins trimestriellement |  |  |
|  | Surveillance écologique (Extr. 2.5.) | S'appuyer sur une approche collaborative existante. 1. Norme de procédure convenue pour la surveillance écologique et la collecte de données 2. Vision unifiée sur l'approche basée sur les cadres / indicateurs logiques ECOFAC et CAWHFI. 3. GMP en tant que processus global. 4. Approche coordonnée de la mise en œuvre et du partage des données.. |  |  |
|  |  | Faciliter les équipes SdC pour remplir les tâches de surveillance | Diriger la conception du cadre de surveillance de l'habitat et de faciliter les équipes Sdc pour remplir l'habitat, la faune et les tâches de surveillance des menaces | Dans l'ensemble responsable de la faune, l'habitat et la surveillance des menaces dans DFR. |
|  | Law enforcement (Extr. 2.6.) | Facilitate SdC follow-up with legal proceedings. | Conception principale des interventions de soutien à la justice de crimes contre la faune | Globalement responsable des procédures judiciaires et de l'engagement avec le pouvoir judiciaire. |
| Résultat 3. Les populations locales sont associées à la gestion intégrée des ressources naturelles et tirent un bénéfice durable. | Soutenir les activités génératrices de revenus liées aux pratiques de conservation (Extr. 3.1.) | Approche coordonnée et messagerie |  |  |
|  |  | Mener à l'engagement avec 17 villages de la périphérie nord de la DFR. | Diriger l'engagement avec 20 communautés adjacentes au DFR |  |
|  |  | Contrôle régulier, apprentissage et étalonnage des approches. |  |  |
|  | Réseaux de surveillance communautaire (Extr. 3.2.) | Approche coordonnée du système de collecte, de synthèse et de diffusion du renseignement |  |  |
|  |  | Coordonner le déploiement dans au moins 17 villages de la périphérie nord | Élaborer l'approche du réseau CSN | Globalement responsable de la mise en œuvre coordonnée de l'approche convenue. |
|  |  | Contrôle régulier, apprentissage et étalonnage des approches. |  |  |
|  | Éducation environnementale (Extr. 3.3.) | Responsable du programme d'éducation dans les communautés qui ont été identifiées comme pertinentes pour le succès de la conservation | Coordonner le message avec des initiatives de sensibilisation environnementales en cours autour de la Dja, telles que les programmes de radio | Globalement responsable des liens avec GMP. |
| Résultat 4. Capacité | Formation et renforcement des capacités (Extr. 4.1., 4.2.) | S'appuyer sur une approche collaborative existante. 1. Vision unifiée sur les niveaux de formation 2. Plan d'évaluation et de formation des besoins élaboré 3. GMP en tant que processus global. 4. Approche coordonnée de la mise en œuvre. |  |  |
|  |  | Faciliter la formation des éco-gardes pour le DFR en coordination avec ZSL et MINFOF | Faciliter la formation des éco-gardes dans le DFR en coordination avec ZSL et MINFOF | Coordination globale dans le contexte des BPF. |
| Résultat 5. Ex régionalchange | Expérience d'échange (Extr 5.1.) | Participation aux réunions RAPAC et utilisation d'outils / processus régionaux. | Participation aux réunions RAPAC et utilisation d'outils / processus régionaux. | Participation aux réunions RAPAC et utilisation d'outils / processus régionaux.. |

Liens vers les politiques, les stratégies, les plans et les objectifs pertinents

Cette action a été conçue avec les besoins et les priorités des politiques, des stratégies, des plans et des objectifs définis par le gouvernement du Cameroun à partir du cadre de la Loi sur les forêts et la faune n ° 94/01 Qui prévoit la protection de la faune et la création des AP, et rend explicite le droit à un environnement sain et le devoir des citoyens de protéger l'environnement. La NBSAP, validée en 2012, Établit une nouvelle orientation politique pour inverser et stopper les tendances actuelles en matière de perte de biodiversité, afin d'établir une base naturelle forte, indispensable à la croissance de l'économie nationale et à la meilleure façon de subsistance de ses habitants Liant efficacement la conservation de la biodiversité à la Vision 2035 qui définit son objectif global : Faire du Cameroun un pays émergent au cours des 25 à 30 prochaines années, période qui est nécessaire pour passer d'une génération à l'autre. Au niveau macroéconomique, la vision 2035 souligne la nécessité d'accélérer la croissance en renforçant les activités forestières, agro-pastorales et de pêche et en assurant un avancement technologique industriel en mettant l'accent sur le traitement des produits locaux, qui présente le contexte dans lequel l'engagement des secteurs, les acteurs des territoires envisagés dans le projet est à la fois urgent et pertinents. La vision a également pour objectif de faire de la population les principaux acteurs de leur développement grâce à une politique audacieuse en matière de création d'emplois décent, à augmenter l'espérance de vie moyenne en améliorant les conditions de vie de la population grâce à l'élargissement de l'offre et au développement de la qualité sociale. Les services, la lutte contre la pauvreté de la population en tenant compte des besoins de croissance économique, pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes avec une plus grande répartition des retombées de la croissance économique et pour renforcer la solidarité nationale et l'autonomisation des personnes défavorisées. Dans le secteur rural, la révolution agricole est envisagée. Il devrait permettre une augmentation de la productivité avec l'intensification des activités et le changement des échelles des exploitations agricoles. Cela rend particulièrement pertinentes les interventions de subsistance prévues dans le projet.

Le projet contribue à plusieurs des objectifs du Cameroun décrits dans les NBSAP, y compris les objectifs d'ici 2020 afin de sensibiliser à l'importance de la biodiversité (1), accroître l'information scientifique dans les processus décisionnels et de gestion ((2), établir des systèmes écologiquement durables de production et de consommation (4), le renforcement des lois et règlements (5), réduisant le taux de dégradation et de fragmentation des écosystèmes et la perte d'habitat (6), gestion durable des espèces menacées (7), réhabilitation des zones dégradées (9), gérer efficacement les aires protégées (11), la promotion de la conservation communautaire (13), partageant les avantages de l'utilisation durable de la biodiversité (16), et accroître le soutien du partenariat et le financement de la biodiversité (20).

Le projet contribue également aux efforts visant à restaurer les terres dégradées (une priorité décrite dans la section V.3.2 de la Vision 2035), telle qu'elle a été élaborée dans les publications récemment publiées Déclaration décrivant les engagements du Cameroun envers le défi de Bonn . Ces engagements correspondent en grande partie aux priorités énoncées dans le Plan de Convergence de la COMIFAC, et en particulier Axes Stratégiques 4 (Conservation de a Diversité Biologique); 6 (Développement des Activités Alternatives et réduction de la Pauvreté); and 7 (Renforcement des Capacités, Participation des Acteurs, Information, Formation). Cela contribuera aussi aux Axes Stratégiques 2 (Connaissance de la Ressource); 3 (Aménagement des Ecosystème et Reboisement); 5 (Valorisation Durable des Ressources Forestiers); and 10 (Coopération Régionale et Partenariats).

2.2. Méthodologie

Méthodologie et justification proposées

AWF a plus de 55 ans d'expérience dans la conservation de la faune et des terres sauvages d'Afrique. Tout au long de son mandat, AWF a développé une série d'outils et de méthodologies qu'il utilise dans ses programmes territoires pour assurer la cohérence, l'efficacité la qualité et de l'exécution. Tous ces outils sont disponibles pour le personnel AWF via un portail Web, partagé avec des partenaires et soutenu par diverses équipes techniques au sein de l'organisation. Les points ci-dessous décrivent chacun des outils et méthodologies pertinents pour ce projet:

- Processus de conservation du territoire: Le processus de conservation du territoire (LCP) de l’AWF est le cadre général du programme par lequel l'organisation sélectionne des territoires de conservation prioritaires en Afrique, crée et partage une vision avec les parties prenantes, développe des objectifs pour les territoires individuels, sélectionne des objectifs de conservation, développe des stratégies, des outils, surveille, évalue et adapte les actions. L'objectif est de veiller à ce que les objectifs de conservation (espèces, ensembles d'espèces, communautés, systèmes et processus) se développent à perpétuité et le développement s'effectuent de manière compatible avec le maintien des ressources naturelles. Le cadre LCP est enraciné dans les normes ouvertes pour la pratique de la conservation qui ont été développées par le Partenariat sur les mesures de Conservation (AWF est membre) et s'appuie sur l'expérience de AWF en mettant en œuvre des plans de niveau macro et micro dans le bassin du Congo. Les outils décrits ci-dessous sont imbriqués dans le LCP.

- Cadre de planification de la conservation: les plans de gestion ont le potentiel de jouer un rôle crucial pour assurer un développement et une gestion cohérents et coordonnés des aires protégées (AP) et des menaces atténuantes. Bien qu'il existe une longue histoire de planification de AP, de nombreux plans de gestion ne sont pas utilisés efficacement et finissent par être des documents de référence plutôt que  des guides et des cadres quotidiens pratiques pour la gestion de l’AP. En reconnaissant ce problème, en 2006, le Service de la faune du Kenya et AWF ont développés le Cadre de planification des aires protégées (PAPF), un guide pour assurer la cohérence dans la planification et pour faciliter la mise en pratique des plans de gestion facilement compréhensibles et participatifs. Le PAPF a été adopté par le Service de la faune du Kenya et est maintenant utilisé par d'autres autorités de l’AP. Apres le PAPF, AWF a développé le Cadre  de planification de la conservation de la communauté (CCPF), un cadre similaire pour une planification de conservation robuste dans les zones communautaires.

- Efficacité de la gestion des zones protégées: l'efficacité de la gestion des zones protégées (PAME) est l'évaluation de la qualité de AP et de la mesure dans laquelle l’AP protège les objectifs de conservation et atteint ses buts et objectifs prédéterminés. PAME reflète trois thèmes critiques: le design de l’AP. C’est l’adéquation et l’inadéquation des systèmes et processus de gestion et la prestation des objectifs de l’AP. Il existe un certain nombre d'outils PAME. AWF utilise l'outil de suivi de l'efficacité de la gestion (METT), car il est holistique dans son analyse, facile à utiliser et ne prend pas beaucoup de temps pour les autorités de à l’adopter. Bien que cet outil ne soit peut-être pas parfait, il fournit à l'autorité de certification et à l'autorité de l’AP une méthodologie simple pour évaluer PAME et suivre les progrès. L'unité de protection des terres de AWF prend en charge les conseillers techniques AWF dans le domaine pour compléter METT. L'information recueillie est utilisée pour la gestion adaptative et le suivi général de l'efficacité de la gestion. Le nouvel outil IMET qui est adopté par divers AP est l'avancement du METT que AWF adoptera autant que possible, tout en continuant le METT.

- Surveillance écologique: le protocole de surveillance écologique de AWF garantit que les équipes de terrain suivent une méthodologie cohérente et standardisée pour surveiller et évaluer les environnements écologiques spécifiques. Ce protocole intègre des processus définis pour la sélection des espèces cibles, l'élaboration de variables environnementales clés, l'établissement de valeurs de référence, la caractérisation du statut des espèces cibles. Les résultats de ce protocole de suivi décrivent l'état général d'un écosystème, ses changements naturels et induits par l'homme dans le temps et l'espace. Cet outil pratique est robuste et facile. Il a guidé les équipes de terrain de AWF dans la détermination de la fréquence du suivi, des méthodologies spécifiques pour la collecte et l'analyse des données, et la façon de recruter et former les ecogardes communautaires et les forestiers.

- Conservation Enterprise Toolkit: AWF définit une entreprise de conservation comme une activité commerciale qui génère des avantages économiques d'une manière qui soutient la réalisation d'un objectif de conservation. La trousse d'outils de l'entreprise de conservation de AWF aide les individus à évaluer les projets potentiels afin d'assurer la viabilité économique, l'impact social et la contribution à la conservation. La boîte à outils comprend une série de formes de diligence raisonnable qui décrivent des questions détaillées pour aider les praticiens à évaluer la faisabilité d'une entreprise. L'achèvement et l'analyse de la boîte à outils sont nécessaires avant que AWF n'investisse dans une entreprise de conservation.

- SMART / Cyber Tracker: AWF utilise l'outil de surveillance et de reportage spatial (SMART) et Cyber Tracker pour la surveillance écologique, une avancée technologique significative dans le protocole de surveillance écologique. SMART est conçu pour le téléchargement, l'affichage rapide, la cartographie, la gestion et l'analyse des données de surveillance de l'application de la loi (déclaration des distributions de la faune, des points chauds de la menace et des performances de patrouille). Cyber Tracker est un logiciel très convivial que l'on peut installer sur un Smartphone ou un PDA activé par GPS, ce qui en fait un dispositif de collecte de données systématique. En utilisant un simple menu tactile, les utilisateurs peuvent enregistrer rapidement une observation avec une photo, un emplacement et d'autres attributs. Développés pour travailler ensemble, ces outils peuvent nous aider à éviter les pièges des approches conventionnelles et à créer un potentiel énorme pour informer et autonomiser la prise de décision de gestion. Comme cela a été appliqué sur d'autres sites, la plate-forme SMART-Cyber Tracker a amélioré les performances de garde / scouts et a permis aux gestionnaires de répondre plus rapidement et efficacement aux menaces.

AWF a adopté le manuel de formation élaboré par le consortium SMART pour former les praticiens sur le terrain, facilité par nos propres experts SMART internes. AWF a établi son propre système de rapport qui est utilisé sur les sites et permet une analyse comparable entre les sites; Les données, les analyses et les rapports qui en résultent sont utilisés par les autorités de l'AP pour une gestion adaptative. AWF utilise actuellement Cyber Tracker dans douze sites au Cameroun, en RDC, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Bien que la collecte de données et la génération de rapports se déroulent sur le terrain, le Directeur de Conservation Géographique de AWF et notre équipe de laboratoire d'analyse spatiale SIG fournissent un soutien technique et analytique.

Le processus de conservation du territoire de AWF (LCP) est le cadre global du programme AWF par lequel l'organisation sélectionne des territoires de conservation prioritaires en Afrique, crée et partage une vision avec les parties prenantes, élabore des objectifs pour les territoires individuels, sélectionne des objectifs de conservation, élabore des stratégies, implémente, surveille, évalue et Adapte les actions L'objectif est de veiller à ce que les objectifs de conservation (espèces, assemblages d'espèces, communautés, systèmes et processus) se développent à perpétuité et au développement de manière compatible avec le maintien des ressources naturelles. Le cadre LCP est enraciné dans les normes ouvertes pour la pratique de la conservation élaborées par le Partenariat sur les mesures de conservation. Les outils décrits ci-dessous sont imbriqués dans le LCP. L'Initiative Africain Apes de AWF (AAI) établit des processus d'échange d'informations et de protocoles macroéconomiques, une correspondance et des mécanismes pour rassembler les PAA et les praticiens pour partager l'information.

Une question fondamentale  dans ce projet et les programmes de conservation de la FAE sont la gouvernance. Construire la bonne gouvernance est un processus qui prend du temps et un effort conscient à partir de l'analyse initiale du pouvoir et de l'influence politique dans le secteur. Conformément aux outils et aux méthodes de Union Européen pour analyser et gérer la gouvernance dans les opérations sectorielles, AWF considère le processus d'analyse de la gouvernance comme continu et inclusif, impliquant les parties prenantes dès le début et tout au long d'un programme. Ainsi, l'image se développera au fur et à mesure que le projet sera mis en œuvre, en particulier en convoquant les structures consultatives et participatives des parties prenantes qui fournissent une voix et une légitimité à la gamme des parties prenantes impliquées dans l'utilisation des ressources dans le territoire. Les principes et meilleures pratiques de gouvernance internationale et locale seront utilisés et incorporés, le cas échéant, par exemple. Le long des cadres décrits dans les tableaux 5 et 6.

Tableaux 5 principes de gouvernance pour  les aires protégées au 21eme siècle

| Principes de bonne gouvernance pour les aires protégées au 21eme siècle | L’UNDP Principes sur la bonne gouvernance sur lesquels ils sont base |
| --- | --- |
| 1. Légitimité et voix | Participation, Consensus orientation |
| 2. Direction | Vision stratégique, y compris le développement humain et les complexités historiques, culturelles et sociales, |
| 3. Performance | Réactivité des institutions et des processus aux acteurs, efficacité et efficience |
| 4.responsabilite | La responsabilité envers le public et les acteurs institutionnels, la transparence. |
| 5. justice | équité, règle de droit |

Principes de gouvernance pour la conservation de la faune au  21eme siècle

| Principes de gouvernance de la faune |  |
| --- | --- |
| 1. la gouvernance de la faune sera adaptable et adaptée aux besoins et aux intérêts actuels des citoyens, tout en cherchant à conserver les options de générations futures. | 6. la gouvernance de la faine sera accessible au public et transparente. |
| 2. la gouvernance de la faune recherchera et intégrera des perspectives multiples et diverses. | 7. la gouvernance de la faune veillera a ce que les administrateurs en fiducie soient responsables publiquement. |
| 3. la gouvernance de la faune appliquera les sciences sociales et écologiques, la connaissance des citoyens et le jugement des administrateurs en fiducie. | 8. la gouvernance de la faune comprendra des moyens pour que les citoyens soient innomées et engages dans la prise de décision. |
| 4. la gouvernance de la faine produira des avantages multiples et durables pour tous les bénéficiaires | 9. la gouvernance de la faune comprendra des possibilités pour les administrateurs de fiducie de s’acquitter de leurs obligations en partenariat avec des entités non gouvernementales |
| 5. la gouvernance de la faune veillera à ce que les administrateurs de la fiducie soient responsables de la gestion des ressources en fiducie et de l’allocation des avantages de la confiance. | 10. la gouvernance de l’espace libre facilitera la collaboration et la coordination entre les limites écologiques, juridictionnelles et de propriété. |

Tandis que les améliorations apportées à l'application de la loi contreviennent aux menaces immédiates, les menaces à plus long terme pour la viabilité de l'écosystème seront abordées en mettant  l'accent sur l'amélioration de la gouvernance du territoire. AWF croit que les comportements qui dégradent l'environnement ne changent que s'il existe une combinaison d'incitation au changement et une véritable propriété de la gestion au sein des communautés locales. AWF travaillera avec la direction de AP, les communautés locales, le secteur privé et l'administration locale pour former la plate-forme de consultation et de gestion de FdA et au niveau de l’UTO. Ces plates-formes serviront essentielles à la planification participative de l'utilisation des terres, à la révision des plans de gestion et à la gestion du territoire. Le système dans le territoire MLW (DRC) est un exemple de système ou  mécanisme de gouvernance réussi où les communautés locales sont des partenaires légitimes et une transparence dans l'information et la prise de décision.

L'approche aidera à surmonter la dichotomie datée et fausse entre «conservation» dans le aires protégées et «menaces émanant de la périphérie», toutes les personnes étant des braconniers et tous les secteurs privés augmentent les menaces ». A Faro, cela s'intensifie et se complique par la transhumance comme Les pasteurs du Nigeria et d'ailleurs se déplacent dans la région pour l'eau de saison et le pâturage. Le FdA aidera à transférer la gestion du parc à partir du «travail communautaire», afin d'aligner l'engagement de la communauté sur le plan d'aménagement du territoire et le plan de gestion des parcs et vise stratégiquement à réaliser une vision commune. De plus, les interventions contribueront à faire passer l'engagement des autorités des parcs et des dirigeants locaux avec le secteur privé d'être des «donateurs» potentiels à être des «partenaires» dans le territoire.

La gestion axée sur les performances sera améliorée en renforçant le FdA local et au niveau de l'UTO en tant que structures de responsabilisation. AWF renforcera le suivi basé sur les performances en continuant un système de liaison du transfert de fonds à la performance. AWF a subordonné le transfert de fonds à la performance du Conservateur et de son équipe partagée à travers des rapports et cela stimule déjà des patrouilles et des rapports plus réguliers. La livraison d'équipement offre une autre occasion de souligner l'approche de la bonne gouvernance. Dans le passé, lorsque l'équipement a été livré, ils étaient stockes dans les back-offices par le Conservateur. AWF surveillera soigneusement l’équipement et veillera à ce qu'il atteigne les écogardes et soit utilisé dans le but prévu. Comme indiqué précédemment, CT surveillera la situation, mais ne fera pas le travail du Conservateur. Ils planifieront la distribution officiellement avec tous les participants pour collecter leurs équipements et augmenteront l'utilisation de la photographie sur le terrain pour s'assurer que les éco-gardes sont toujours dans leurs uniformes. Des représentants du MINFOF seront invités à assister à des distributions pour renforcer l'importance du nouvel équipement, y compris attirer l'attention des médias. Des rapports réguliers au ministre incluront régulièrement des photos de gardes forestiers sur le terrain avec leur équipement.

Structure de gestion de projet et de supervision

AWF a proposé une équipe reduite basée au Dja soutenue par une assistance ciblée fournie par des experts techniques qui ont une vaste expérience en Afrique. L'équipe technique sera dirigée par un conseiller technique (TA) qui travaille très étroitement à l'appui du SdC au jour le jour. L'accent mis sur l'assistance technique et l'assistance technique à court terme apportée par AWF sera le renforcement de la capacité de SdC des autres institutions qui existent déjà dans le territoire.

AWF apporte des systèmes et des pratiques de gestion solides pour la réalisation de ce projet. AWF utilise InLoox Project Management (un système de gestion de projet logiciel) pour gérer les projets. Une équipe de gestion de programme centralisée gère ce système et appuie les équipes de terrain pour assurer une mise en œuvre efficace et efficace des projets. Par conséquent, ce projet sera géré et soutenu par cette capacité établie pour assurer une livraison efficace.

Capacité de gestion financière

AWF a fait ses preuves dans la gestion de programmes importants et réussis en Afrique (en termes de gestion financière et de livraison d'impact) financés par une multitude de donateurs bilatéraux et multilatéraux. AWF a développé et met en œuvre des systèmes financiers stricts pour réduire considérablement les risques liés à la mise en œuvre de programmes à distance, sur le terrain. AWF exploite un système intégré et centralisé de gestion des subventions et de comptabilité de fonds. Toutes les transactions sont ventilées par les lignes de subvention et budget, en plus des éléments de données tels que le type de coût. Toutes les approbations ont lieu dans le système, en veillant à ce que toutes les approbations requises soient obtenues avant une dépense et sans tenir compte des limites géographiques.

AWF maintient un système de gestion financière qui répond aux besoins de reportage d'un large éventail de donateurs. Ce projet sera soumis aux contrôles internes stricts de AWF concernant la gestion des subventions restreintes qui garantit que la trésorerie et  la non- trésorerie sont protégés, correctement enregistrés et utilisés efficacement. Le système comptable de AWF permet de séparer les revenus et les dépenses par le projet des donateurs et la classification fonctionnelle. Tous les bureaux de AWF à compter de l'exercice 2013 ont été intégrés dans un modèle comptable centralisé et informatisé. Ce modèle comprend le fonctionnement direct du système comptable centralisé Serenic, du portail web (http://portal.awfke.org) et de la banque. L'objectif du modèle centralisant est de mettre l'accent sur ces fonctions afin de créer des gains en fonction des coûts, le cas échéant, de renforcer les contrôles internes afin de réduire le détournement de fonds et ou d'activités et d'assurer la conformité dans les rapports financiers. Les transactions sont directement tirées des comptes comptables centralisés en fonction du codage défini pour les dépenses et le budget. Les rapports financiers mensuels sont préparés en interne pour les subventions individuelles et par rapport aux budgets et plans de travail sur une base régulière, et selon les demandes et les exigences de chaque organisme donateur. Le système de comptabilité centralisé de AWF dispose d'une fonctionnalité de vérification budgétaire transactionnelle basée sur le temps réel. Les rapports financiers mensuels permettent également de détecter tout écart et surveiller les soldes.

En outre, AWF entreprend des audits de projets individuels par des cabinets comptables internationaux comme l'ont demandé les donateurs. Les résultats de ces procédures sont revus chaque année via une vérification externe. Une équipe de comptabilité bien formée à Nairobi, sous la supervision du chef de l'exploitation et du vice-président aux finances et à l'administration, assure l'exécution du budget et la surveillance financière. L'équipe gère le processus d'approvisionnement, la fonction de trésorerie et les rapports financiers et l'audit par des équipes discrètes. Il en résulte un degré élevé de ségrégation des droits et donc un risque considérablement réduit de fraude et d'autres types de détournement financier. L'équipe de budget et de subventions est responsable de la compréhension des diverses subventions accordées à AWF, en veillant au respect des termes et conditions, dans la mesure du possible, en tissant les budgets associés à ces subventions dans un tissu qui couvre les activités souhaitées par AWF. Cette équipe définit le codage du plan de travail utilisé pour l'affectation et l'enregistrement des dépenses, y compris la cartographie des coûts à partir des codes des plans de travail pour accorder des lignes budgétaires. Plus précisément, l'équipe de budget et de subventions travaille avec les gestionnaires de projet pour créer une structure de codage des dépenses qui aidera à la gestion de projet sans créer un fardeau excessif d'un codage excessif ou de règles budgétaires. Ils traduiront également les révisions mensuelles des plans de projet aux ajustements dans le budget de fonctionnement de l’AWF, en reprenant les changements proposés dans le budget ainsi que la remise à neuf des dépenses associées aux changements de calendrier.

Pendant la mise en œuvre des projets, AWF suit son plan d'autorité. Le but est de gérer le processus de mise en œuvre et d'autres programmes pour s'assurer que AWF réalise les résultats souhaités;

- Amélioration de la cohérence - outils similaires appliqués dans toute l'organisation, avec la marge de flexibilité nécessaire, sans dériver de la stratégie - liberté dans le cadre.

- Un flux de travail défini où tous les départements concernés participent aux étapes cruciales du processus de planification et de mise en œuvre pour leur contribution, leurs conseils et leur approbation; cela assurera l'adhésion au bon séquençage.

- La participation du service des finances pour assurer la mise en œuvre est conforme aux budgets approuvés et que les politiques et les procédures pertinentes de l’AWF ont été respectés et la documentation de soutien adéquate a été fournie. En travaillant  avec l'équipe d'approvisionnement pour identifier rapidement les besoins d'approvisionnement afin de faciliter la livraison en temps opportun.

En cas de sous-traitance ou sous-octroi, AWF a élaboré des modèles standards, y compris des exigences pour les rapports techniques et financiers. Chaque fois que AWF accorde un financement aux partenaires ou à un entrepreneur, il le fait par le biais d'un accord signé détaillant les responsabilités respectives en matière d'intrants, de résultats et de résultats, en précisant les rôles respectifs, les processus de plan de travail et l'approbation du budget, les exigences de gestion financière, la dotation en personnel, les procédures de reportage, Évaluation et principes pour les partenariats et la participation des communautés locales.

Participation et attitudes des parties prenantes

Pour s'assurer que tous les travaux du projet sont intégrés dans la gestion à long terme de la zone, AWF a travaillé directement avec SdC, le secteur privé, les communautés et les partenaires pour développer une stratégie et un ensemble d'activités connexes. MINFOF et SdC a exprimé son soutien à cette action et pour le rôle de AWF dans le soutien de RFD par le placement d'un CT dans les bureaux de SdC à Somalomo. Les communautés entourant la RFD ont été engagées via le TF-RD et sont désireuses de bénéficier d'un meilleur contrôle sur les ressources naturelles dont elles dépendent Une plus grande voix dans les décisions de zonage des ressources naturelles et des terres, les revenus des PFNL et une diminution du commerce illégal de la faune qui déstabilise leurs communautés et réduit la faune sauvage dont dépend la subsistance. Les attitudes à ce jour par rapport aux travaux antérieurs et en cours dans ces communautés sont positives pour toutes les interventions proposées dans l'Action, bien qu'une sensibilisation considérable, des activités de formation et des incitations soient souvent nécessaires pour engendrer un soutien large et soutenu dans les communautés cibles. Les entreprises du secteur privé, y compris plusieurs opérateurs des UFA, participent actuellement à une gestion durable de la faune et cherchent à améliorer leur situation en renforçant l'application de la loi sur la faune dans le cadre de leurs concessions, ce qui leur permet de mieux répondre aux exigences du gouvernement, de classer plus haut sur les systèmes de certification forestière et d'obtenir un meilleur contrôle Des ressources naturelles dont ils ont la responsabilité de déléguer. Les entreprises du secteur privé sont généralement réservées pour s'engager dans les efforts de conservation, ce qui nécessite des stratégies d'engagement soutenues et bien conçues qui prennent soin des incitations qui peuvent assurer la participation.

Visibilité de l'action

AWF comprend l'importance de la visibilité pour l'UE et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire connaître le soutien financier de l'UE pour ce projet conformément aux directives de l'UE. AWF mentionnera la contribution financière de l'UE aux informations fournies aux bénéficiaires et aux parties prenantes, dans ses rapports internes et annuels, ainsi que dans les relations avec les médias. AWF affichera le logo de l'UE le cas échéant et conformément aux directives de l'UE. Le projet garantira que la visibilité de l'UE sera mise en évidence dans toutes les activités de communication, y compris les communiqués de presse. Au cours des cérémonies d'ouverture et de fermeture des événements publics tels que les réunions de base et communautaires et les formations, des références seront faites au soutien reçu par l'UE. Une invitation à participer à des événements pertinents sera envoyée à l'UE à l'avance. Tous les documents imprimés produits pour le projet comprendront le logo de l'UE et mentionneront le soutien financier spécifique reçu de l'UE. Toute construction physique sera dotée d'un signe pour souligner le soutien financier fourni par l'UE. AWF s'efforcera également de profiler le projet et ses résultats grâce à nos chaînes de médias et de sensibilisation, y compris le site Web de AWF, les médias sociaux, les rapports annuels et les bulletins d'information

Contexte organisationnel

AWF est une organisation internationale non gouvernementale créée en 1961 et dont le siège est à Nairobi, au Kenya. Sa mission est de «garantir que la faune et les terres sauvages prospèrent dans l'Afrique moderne». AWF croit en «la faune en progrès en Afrique», ce qui signifie que la faune sauvage et les ressources naturelles de l'Afrique devraient être conservées non seulement pour leur propre intérêt, mais aussi comme l'une des principales ressources pour catalyser la croissance économique et améliorer le bien-être humain. Reconnaissant que l'Afrique est un continent de changement et que l'obtention de l'avenir de la faune et des terres sauvages nécessite des approches intégrées, AWF applique des stratégies qui rassemblent avec succès la conservation et le développement dans de grands territoires. Grâce à une combinaison de planification stratégique et intégrée, d'une gestion efficace des terres et d'entreprises de conservation novatrices, AWF protège la biodiversité, sécurise les services éco systémiques et offre des avantages économiques aux communautés. Les programmes AWF sont conçus et mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement, les communautés et le secteur privé. L'expérience de AWF sur le lien entre la conservation et les améliorations des moyens de subsistance de la communauté donne une expérience AWF pour optimiser les bénéfices humains et la valeur de conservation. AWF a financé et incubé plus de 30 entreprises de conservation, ce qui génère des revenus importants pour les communautés locales et les opérations de conservation, et ont un impact social important démontré grâce à l'amélioration des conditions de vie et à la diversification de l'économie rurale. La capacité et l'objectif de AWF d'atteindre des impacts durables de conservation, économiques et sociaux durables sont les forces que l'organisation apporte à la table. AWF utilise Cyber Tracker et SMART dans sept pays, a adopté des accords de cogestion pour les zones protégées dans quatre pays et met en œuvre des programmes communautaires de ressources naturelles à travers le continent. AWF dispose d'une série d'outils techniques qu'elle utilise dans ses programmes de conservation et dispose d'une équipe de support technique qui garantit des performances et des produits de qualité. AWF a facilité les partenariats public-privé dans toute l'Afrique, profitant ainsi des revenus pour la conservation, la durabilité et les résultats de conservation.

AWF apporte également l'expérience spécifique du Dja et du Cameroun. AWF est actif au Dja depuis plusieurs années et a une CT basée à Somalomo. Le travail à ce jour implique la formation des éco-gardes dans CT/SMART, le renforcement de la gestion et du déploiement des unités écogardes et l'amélioration de l'infrastructure de base dans le parc. Sur le financement du CAWHFI (un programme soutenu par l'UE administré par l'UNESCO), AWF a acheté et déployé des motos et soutient encore SdC pour renforcer ses capacités de gestion. Ces interventions sont conformes aux engagements énoncés par AWF et contenus dans le protocole d'entente signe avec le MINFOF en 2016 qui stipule que AWF fournit un soutien technique au gouvernement du Cameroun dans PNF, le site du patrimoine mondial de Dja et le parc national Campo Ma'An. Ce MOU décrivant les actions prioritaires pour une meilleure gestion du Dja, dont cette proposition provient directement.

L'équipe de AWF a une vaste expérience au Cameroun, y compris:

- Le vice-président principal des projets de AWF, Charly Facheux, est camerounais et a travaillé dans tout le pays depuis plus de 15 ans, la plupart avec ICRAF, y compris le test du modèle "modèle d’entreprise agricole dans plusieurs provinces et a produit plus de 20 revues évaluées par les pairs sur la base de son travailler au Cameroun;

- Le directeur technique de l'AWF pour l'Afrique centrale et occidentale, Jef Dupain, est professeur adjoint à l'Université de Kyoto et possède plus de 20 années d'expérience pratique en matière de conservation sur le terrain, y compris les projets de départ dans le site du patrimoine mondial de Dja et le parc national de Faro au Cameroun; et

- le coordinateur du pays Cameroun  de AWF, Manfred Epanda Aime ', est un camerounais avec plus de 16 ans d'expérience en conservation au Cameroun et dans le bassin du congo. Manfred est un gagnant du prix Whitley pour son travail dans Reserve de Faune du Dja.

Depuis sa fondation, AWF a reconnu que les ressources fauniques et les écosystèmes de l’Afrique sont essentiels à la prospérité future de l'Afrique et de ses habitants. Avec une orientation géographique sur le continent africain, AWF travaille avec les Africains aux niveaux local, régional et national pour conserver les formidables ressources naturelles du continent. AWF croit que le développement est bon pour l'Afrique, tant qu'il est durable et équilibré avec la conservation de la biodiversité. Nous apprécions l'opportunité de mettre en œuvre cette vision dans le territoire de Faro du nord du Cameroun.

Toute référence au financement de l'Union européenne vise aussi, le cas échéant, les subventions du Fonds européen de développement.

Les statuts d'une organisation doivent montrer que cette dernière a été créée conformément à la législation nationale du pays concerné et que son siège social est situé dans un pays éligible. Toute organisation établie dans un pays différent ne peut être considérée comme une organisation locale éligible. Voir les notes de bas de page des lignes directrices de l'appel.

À insérer si l'organisation est enregistrée dans PADOR (Service d’enregistrement en ligne des demandeurs potentiels). Pour de plus amples informations et s'enregistrer, veuillez consulter le site suivant: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-proposals/pador-helpdesk_en.

Si un demandeur chef de file a déjà signé un contrat avec la Commission européenne et/ou s'il a été informé de son numéro de fichier d'entité juridique. Dans le cas contraire, indiquer «S.O.» (Sans objet).

Par exemple association sans but lucratif, entité gouvernementale, organisation internationale.

Veuillez utiliser une ligne pour chaque codemandeur.

Veuillez utiliser une ligne pour chaque entité affiliée.

Il convient d'annexer également la page de couverture conformément au modèle figurant à la page 1.

S’il y a lieu, ajouter le pourcentage du total des coûts acceptés.

https://bookshop.europa.eu/en/larger-than-elephants-pbMN0116309/

2015. AWF. Dja Landscape Strategy 2015-2025.

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-tools-and-methods-series-governance-in-sector-operations-200811_en_2.pdf

Decker, Daniel, Smith, C., Forstchen, A., Hare, D. Pomeranz, E., Doyle-Capiman, C., Schuler, K., Organ, J. 2016. Governance Principles for Wildlife Conservation in the 21st Century. Conservation letters. Volume 9, Issue 4 July/August 2016 pages 290-295.

Marius, T. and Calaque, R. 2014. Enhancing Forest Sustainability in Central Africa by Fighting Corruption. Lessons Learned from the Implementation of RRIs in Cameroon.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-010-9264-8

https://www.unodc.org/res/cld/document/law-no--94-01-of-20-january-1994-to-lay-down-forestry--wildlife-and-fisheries-regulations-en_html/Law_No._94-01_on_Forestry_Wildlife_and_Fisheries_EN.pdf

http://www.platform2035.com/images/pdf/Cameroon_VISION_2035.pdf

http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Good-Governance-in-Cameroon-Perceptions-and-Practice-in-an-Emerging-Cameroon-By-2035.pdf

Fukuyama, Francis. 2015. Political Order and Political Decay. Profile Books Ltd. London, UK.

http://data.worldbank.org/country/Cameroon

http://www.our-africa.org/cameroon/education-jobs

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/03/07/pr1776-Cameroon-IMF-Staff-Initiates-Discussion-on-an-Economic-Program-Supported-by-the-Fund

{0> www.greenpeace.org/africa/en/News/news/UNECO-fails-to-protect-Cameroons-Dja-Reserve-from-multiple-threats-including-the-Sudcam-rubber-plantation/<}75{> www.greenpeace.org/africa/en/News/news/UNECO-fails-to-protect-Cameroons-Dja-Reserve-from-multiple-threats-including-the-Sudcam-rubber-plantation/<0}

http://carpe.umd.edu/Documents/2006/Final_Technical_Report_MLW.pdf

www.greenpeace.org/africa/en/News/news/UNECO-fails-to-protect-Cameroons-Dja-Reserve-from-multiple-threats-including-the-Sudcam-rubber-plantation/

http://smartconservationtools.org/

http://marxan.net/

https://www.protectedplanet.net/system/comfy/cms/files/files/000/000/045/original/WWF_METT_Handbook_2016_FINAL.pdf

Mana Pools (Zimbabwe), Lomako Faunal Resrve & Bili Uere (DRC), Campo Ma’an (Cameroon)

https://www.unodc.org/res/cld/document/law-no--94-01-of-20-january-1994-to-lay-down-forestry--wildlife-and-fisheries-regulations-en_html/Law_No._94-01_on_Forestry_Wildlife_and_Fisheries_EN.pdf

https://www.cbd.int/doc/world/cm/cm-nbsap-v2-en.pdf

01 February 2017. MINFOF et MINEPDED. Déclaration Relative à l’engagement du Cameroun au ‘Bonn Challenge’ pour la restauration de 12, 062,768 hectares de territoires forestiers et de terres dégradées cible 2030.

Decker, D., Smith, C., Forstchen, A., Hare, D. Pomeranz, E., Doyle-Capiman, C., Schuler, K., Organ, J. 2016. Governance Principles for Wildlife Conservation in the 21st Century. Conservation letters. Volume 9, Issue 4 July/August 2016 pages 290-295.